## 交付总览
WeaveSense 视频知识工作流开发计划
版本1.0 2026年10月26日。完整V1=P0+P1；P2为后续规划。
完整首版任务 | 100 | 净人日 | 184 | 含预留人日 | 230 | 产能测算周 | 13.6296
阶段 | 任务数 | 净人日 | 含预留人日 | 已完成 | 完成比例 | 产能测算周 | 范围
P0 | 81 | 144.75 | 180.9375 | 0 | 0% | 10.7222 | 基础闭环
P1 | 19 | 39.25 | 49.0625 | 0 | 0% | 2.9074 | 完整首版补齐
P2 | 7 | 26 | 32.5 | 0 | 0% | 1.9259 | 后续扩展，不计V1
产能测算不是日历承诺。实际排期需结合角色瓶颈、前置依赖和外部等待；黄色参数在基线与约定页。
主任务状态与人日修改会更新总览。需求、任务和验收用例已对应编号；任务规格保留完整交付与代码落点。
首版模块 | P0任务 | P1任务 | V1净人日 | 已完成 | 完成比例 | 任务状态 | 备注
基线与领域 | 10 | 0 | 14.25 | 0 | 0% | 按依赖推进
来源与增量发现 | 9 | 0 | 13.75 | 0 | 0% | 按依赖推进
媒体任务与持续调度 | 13 | 0 | 22.75 | 0 | 0% | 按依赖推进
内容处理与证据 | 12 | 6 | 36.5 | 0 | 0% | 按依赖推进
知识整理与治理 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0% | 按依赖推进
行业Skill | 2 | 3 | 10 | 0 | 0% | 按依赖推进
MCP与宿主接口 | 13 | 0 | 21.5 | 0 | 0% | 按依赖推进
宿主界面 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0% | 按依赖推进
运行与维护 | 2 | 4 | 10.25 | 0 | 0% | 按依赖推进
验收与发布 | 6 | 3 | 19 | 0 | 0% | 按依赖推进
里程碑 | 范围 | 任务数 | 净人日 | 已完成 | 关口状态 | 前置关口 | 退出条件
M0 基线冻结与可行性验证 | P0 | 9 | 12.25 | 0 | 未完成 | 启动 | 固定三项目commit、样本和领域；双平台真实发现下载；宿主MCP与API最小连通；测量媒体处理能力。
M1 采集与后台任务 | P0 | 34 | 60 | 0 | 未完成 | M0 | 两平台源、游标和异步媒体job落地；单一调度；恢复、限流、取消和最小权限通过。
M2 证据入库与基础可用 | P0 | 38 | 72.5 | 0 | 未完成 | M1 | 字幕/ASR完整性、时轴证据、ready屏障、知识复核、检索和原生整理Skill完成。
M3 视觉与Skill沉淀 | P1 | 14 | 29.25 | 0 | 未完成 | M2 | 抽帧OCR/VLM、跨源冲突、方法候选、评测、构建部署安装和回滚完成。
M4 完整首版验收发布 | P0/P1 | 5 | 10 | 0 | 未完成 | M3 | P0与P1全量验收，迁移演练、实际Agent端到端、M0冻结时长的试点和故障恢复通过。
M5 后续扩展 | P2 | 7 | 26 | 0 | 未完成 | M4 | 按业务收益扩展CLI、平台、动态技能注册或规模化检索；不计入完整首版。
验收用例执行情况
V1用例 | 29 | 已通过 | 0 | 尚未通过 | 29
完成标准：任务交付和对应验收都有证据。权限、引用完整性、重复发布、数据损坏等关键问题不能以风险预留代替修复。
状态说明：本清单尚未开始实施；负责人、计划日期、Issue链接及用例结果需在启动后维护。
阅读顺序：开发任务用于排期跟踪，任务规格用于实现，需求与验收用于范围核对，端到端用例用于测试签收。

## 开发任务
完整开发任务清单
黄色字段可编辑。依赖按任务ID计算；新增或删除任务时需同步更新依赖、需求映射和汇总范围。
任务ID | 开发任务 | 模块 | 阶段 | 里程碑 | 责任角色 | 实际负责人 | 状态 | 建议人日 | 前置任务ID | 未完成依赖 | 推进状态 | PRD需求ID | 计划开始 | 计划完成 | Issue或PR链接 | 阻塞原因或备注
COL-001 | 锁定宿主与DTK版本、建立真实能力基线 | 基线与领域 | P0 | M0 | 集成负责人/后端 |  | 未开始 | 0.75 |  | 0 | 待指派 | R26
COL-002 | 定义视频来源、分页覆盖与媒体manifest契约 | 基线与领域 | P0 | M0 | 采集后端/架构师 |  | 未开始 | 1.5 | COL-001, FND-002 | 2 | 等待依赖 | R02 R04 R06
FND-001 | 冻结首发行业与业务问题 | 基线与领域 | P0 | M0 | 产品负责人/行业复核人 |  | 未开始 | 1 |  | 0 | 待指派 | R01 R27
FND-002 | 评审跨组件契约和实施责任 | 基线与领域 | P0 | M0 | 技术负责人 |  | 未开始 | 0.75 | COL-001, K-001, IF-001 | 3 | 等待依赖 | R05 R12 R17 R21
FND-003 | 建立授权样本与人工标注基线 | 基线与领域 | P0 | M0 | QA/行业复核人 |  | 未开始 | 4 | FND-001, COL-001, K-001 | 3 | 等待依赖 | R11 R13 R19 R27
FND-004 | 锁定依赖和开源通知 | 基线与领域 | P0 | M0 | 技术负责人/发布负责人 |  | 未开始 | 1 | COL-001, K-001 | 2 | 等待依赖 | R26
FND-005 | 完成双平台和宿主接口可行性验证 | 基线与领域 | P0 | M0 | 集成负责人/AI工程师 |  | 未开始 | 2 | FND-001, COL-001, K-001, IF-001 | 4 | 等待依赖 | R02 R06 R07 R17 R26 R27
IF-001 | 冻结宿主接入边界与现有能力基线 | 基线与领域 | P0 | M0 | 技术负责人/产品经理 |  | 未开始 | 0.5 |  | 0 | 待指派 | R17 R18 R26
K-001 | 冻结知识处理复用边界与processing profiles | 基线与领域 | P0 | M0 | 架构师/知识工程师 |  | 未开始 | 0.75 | FND-001 | 1 | 等待依赖 | R07 R08 R09 R26
CFG-001 | 实现工作区领域配置与版本API | 基线与领域 | P0 | M1 | Loom后端工程师 |  | 未开始 | 2 | FND-001, FND-002, COL-003 | 3 | 等待依赖 | R01 R21
COL-003 | 增加视频来源和持久作业迁移 | 来源与增量发现 | P0 | M1 | 数据库/后端 |  | 未开始 | 2.25 | COL-002, K-002 | 2 | 等待依赖 | R02 R05 R21 R28
COL-004 | 接入现有来源创建/修改校验 | 来源与增量发现 | P0 | M1 | Loom后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-003, CFG-001 | 2 | 等待依赖 | R02
COL-005 | 配置平台凭据和内部服务密钥 | 来源与增量发现 | P0 | M1 | 安全后端/运维 |  | 未开始 | 1.5 | COL-002, COL-004 | 2 | 等待依赖 | R02 R21
COL-006 | 实现受信DTK内部REST适配器 | 来源与增量发现 | P0 | M1 | Loom采集后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-001, COL-002, COL-005, FND-005 | 4 | 等待依赖 | R06 R22
COL-007 | 归一化B站与抖音元数据 | 来源与增量发现 | P0 | M1 | 采集后端 |  | 未开始 | 1 | COL-006 | 1 | 等待依赖 | R02 R04
COL-008 | 完成单视频发现与显式导入 | 来源与增量发现 | P0 | M1 | 采集后端 |  | 未开始 | 0.75 | COL-004, COL-007 | 2 | 等待依赖 | R02 R05
COL-009 | 实现作者增量发现与有界分页 | 来源与增量发现 | P0 | M1 | 采集后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-004, COL-007 | 2 | 等待依赖 | R04
COL-010 | 实现发现结果、任务与游标原子提交 | 来源与增量发现 | P0 | M1 | 数据库/采集后端 |  | 未开始 | 2.25 | COL-003, COL-009 | 2 | 等待依赖 | R04 R05
COL-011 | 复用Loom唯一调度与授予检查 | 来源与增量发现 | P0 | M1 | Loom后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-004, COL-010 | 2 | 等待依赖 | R03 R21
COL-012 | 实现video job阶段状态与外部映射 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M1 | Loom后端 |  | 未开始 | 2.25 | COL-003, COL-008, COL-010 | 3 | 等待依赖 | R05 R23
COL-013 | 实现下载提交幂等与结果不明处理 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M1 | 采集后端 |  | 未开始 | 2.25 | COL-006, COL-012 | 2 | 等待依赖 | R05 R23
COL-014 | 实现外部任务轮询与短调用返回 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M1 | Loom后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-012, COL-013 | 2 | 等待依赖 | R05 R17
COL-015 | 将下载媒体流式导入现有对象存储 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M1 | 媒体后端 |  | 未开始 | 2.25 | COL-006, COL-012, COL-014, COL-016 | 4 | 等待依赖 | R06 R22
COL-016 | 推广scope媒体对象键并保留访问防护 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M1 | 安全/媒体后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-002, COL-003, K-003 | 3 | 等待依赖 | R06 R21
COL-017 | 为长阶段作业实现claim/heartbeat/fencing | 媒体任务与持续调度 | P0 | M1 | Loom后端 |  | 未开始 | 2.25 | COL-012, COL-014 | 2 | 等待依赖 | R05 R23
COL-018 | 统一provider错误、退避和熔断 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M1 | 采集后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-006, COL-014, COL-017 | 3 | 等待依赖 | R23
COL-019 | 取消、恢复和不确定结果对账 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M1 | Loom后端 |  | 未开始 | 2.25 | COL-013, COL-014, COL-017, COL-018 | 4 | 等待依赖 | R23
COL-020 | 接入现有预算与资源准入 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M1 | 后端/运维 |  | 未开始 | 1.5 | COL-011, COL-012 | 2 | 等待依赖 | R24
K-002 | 建立raw/source版本与derived证据快照模型 | 内容处理与证据 | P0 | M1 | 后端工程师/数据库工程师 |  | 未开始 | 2.5 | K-001, FND-002 | 2 | 等待依赖 | R10 R21
K-003 | 定义并校验不可变artifact manifest | 内容处理与证据 | P0 | M1 | 后端工程师/媒体工程师 |  | 未开始 | 1.5 | K-001, K-002, COL-002 | 3 | 等待依赖 | R08 R10 R12
K-027 | 配置首个行业知识profile与术语词表 | 知识整理与治理 | P0 | M1 | 知识工程师/行业审阅人 |  | 未开始 | 2 | FND-001, K-001, CFG-001 | 3 | 等待依赖 | R01
IF-002 | 定义接口责任与作业标识映射 | MCP与宿主接口 | P0 | M1 | 技术负责人/后端工程师 |  | 未开始 | 1 | IF-001, COL-002, K-002 | 3 | 等待依赖 | R05 R17
IF-003 | 冻结MCP、受信import与ready事件契约 | MCP与宿主接口 | P0 | M1 | 后端工程师/协议工程师 |  | 未开始 | 2 | IF-002, K-003 | 2 | 等待依赖 | R12 R17
IF-004 | 建立可信租户上下文与服务调用授权 | MCP与宿主接口 | P0 | M1 | 后端工程师/安全工程师 |  | 未开始 | 2 | IF-003, COL-005, COL-012 | 3 | 等待依赖 | R21
IF-005 | 验证现有Gateway与视频MCP传输兼容 | MCP与宿主接口 | P0 | M1 | 后端工程师 |  | 未开始 | 1 | IF-003 | 1 | 等待依赖 | R17
IF-006 | 实现薄MCP视频入口与宿主域服务适配 | MCP与宿主接口 | P0 | M1 | MCP/后端工程师 |  | 未开始 | 3 | IF-004, IF-005, COL-008, COL-009, COL-012, COL-013 | 6 | 等待依赖 | R17
IF-007 | 接通网关幂等键与结果不明对账 | MCP与宿主接口 | P0 | M1 | 后端工程师 |  | 未开始 | 1.5 | IF-006, COL-013, COL-019 | 3 | 等待依赖 | R05 R17 R23
IF-008 | 增加精确可信内部MCP网络策略 | MCP与宿主接口 | P0 | M1 | 后端工程师/运维工程师 |  | 未开始 | 2 | IF-004, IF-005, COL-025 | 3 | 等待依赖 | R17 R22
IF-009 | 实现有界结果、分页与错误映射 | MCP与宿主接口 | P0 | M1 | MCP/后端工程师 |  | 未开始 | 1 | IF-006, K-003 | 2 | 等待依赖 | R17 R23
IF-010 | 实现受信artifact提交路由与导入receipt | MCP与宿主接口 | P0 | M1 | Loom/后端工程师 |  | 未开始 | 2 | IF-003, IF-004, COL-012, COL-017, K-002, K-003 | 6 | 等待依赖 | R12 R21
IF-017 | 嵌入视频来源配置与发现预览UI | 宿主界面 | P0 | M1 | 前端工程师/产品设计 |  | 未开始 | 2.5 | IF-003, COL-004, COL-005, COL-008, COL-009, COL-011, K-001 | 7 | 等待依赖 | R01 R02 R03 R20
COL-025 | Compose和运行角色集成 | 运行与维护 | P0 | M1 | DevOps/集成后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-006, COL-015, COL-017 | 3 | 等待依赖 | R26
COL-029 | 留存、清理与备份恢复 | 运行与维护 | P0 | M1 | DevOps/媒体后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-015, COL-019 | 2 | 等待依赖 | R25 R28
COL-021 | 可靠交接字幕或媒体输入产物 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M2 | 采集/知识后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-015, COL-016, COL-019, K-003, IF-010 | 5 | 等待依赖 | R06 R12
COL-022 | 接收宿主ready回执并映射视频任务完成状态 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M2 | Loom/知识后端 |  | 未开始 | 1 | COL-012, COL-021, K-017 | 3 | 等待依赖 | R12
COL-023 | 在ready后驱动现有Monitor/Canvas | 媒体任务与持续调度 | P0 | M2 | 工作流后端 |  | 未开始 | 1.5 | COL-011, COL-022 | 2 | 等待依赖 | R03 R12 R18
COL-024 | 接入宿主任务可观测性与人工操作 | 媒体任务与持续调度 | P0 | M2 | 后端/前端联调 |  | 未开始 | 1.5 | COL-012, COL-018, COL-019, COL-023 | 4 | 等待依赖 | R20 R24
K-004 | 实现字幕来源选择与标准化 | 内容处理与证据 | P0 | M2 | 知识工程师/媒体工程师 |  | 未开始 | 2 | K-001, K-003, COL-021 | 3 | 等待依赖 | R07
K-005 | 无字幕场景复用宿主ASR并区分失败类型 | 内容处理与证据 | P0 | M2 | 后端工程师/媒体工程师 |  | 未开始 | 1.5 | K-003, K-004, COL-021 | 3 | 等待依赖 | R07
K-006 | 保留完整ASR segments并移除静默截断 | 内容处理与证据 | P0 | M2 | 媒体工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 2 | K-003, K-005 | 2 | 等待依赖 | R07 R08
K-007 | 长视频分段拼接与可恢复产物处理 | 内容处理与证据 | P0 | M2 | 媒体工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 3 | K-003, K-006, COL-017, COL-019 | 4 | 等待依赖 | R08 R23
K-008 | 实现UTF-16原文区间到视频时间轴的映射 | 内容处理与证据 | P0 | M2 | 后端工程师/知识工程师 |  | 未开始 | 2 | K-002, K-006 | 2 | 等待依赖 | R11
K-009 | 转录校对生成新版本并维护证据关系 | 内容处理与证据 | P0 | M2 | 后端工程师/知识工程师 |  | 未开始 | 2 | K-002, K-008 | 2 | 等待依赖 | R07 R10 R11
K-016 | 修正定时刷新对derived正文的覆盖语义 | 内容处理与证据 | P0 | M2 | 后端工程师/数据库工程师 |  | 未开始 | 2 | K-002, K-003, COL-002 | 3 | 等待依赖 | R10
K-017 | 实现宿主knowledge_ready原子屏障 | 内容处理与证据 | P0 | M2 | 后端工程师/数据库工程师 |  | 未开始 | 2.5 | K-003, K-008, K-016, IF-003, K-007, K-018 | 6 | 等待依赖 | R12
K-018 | 复用宿主切块和检索并返回视频证据定位 | 内容处理与证据 | P0 | M2 | 后端工程师/检索工程师 |  | 未开始 | 2 | K-008, K-003, K-016 | 3 | 等待依赖 | R11 R16
K-019 | 产物幂等与精确去重缓存 | 内容处理与证据 | P0 | M2 | 后端工程师 |  | 未开始 | 2 | K-002, K-003, K-017, COL-013 | 4 | 等待依赖 | R05 R10
K-021 | 定义行业知识单元与候选版本schema | 知识整理与治理 | P0 | M2 | 知识工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 2 | K-002, K-008 | 2 | 等待依赖 | R01 R13
K-022 | 经宿主网关提炼带证据的知识候选 | 知识整理与治理 | P0 | M2 | 知识工程师/模型工程师 |  | 未开始 | 2 | K-018, K-021, K-027, K-017 | 4 | 等待依赖 | R13
K-023 | 实现候选复核后端状态与并发控制 | 知识整理与治理 | P0 | M2 | 后端工程师/知识产品工程师 |  | 未开始 | 2.5 | K-021, K-022 | 2 | 等待依赖 | R15
K-024 | 发布知识快照并供宿主Agent安全查询 | 知识整理与治理 | P0 | M2 | 后端工程师/检索工程师 |  | 未开始 | 3 | K-018, K-023 | 2 | 等待依赖 | R15 R16
K-025 | 来源删除与撤销的知识血缘传播 | 知识整理与治理 | P0 | M2 | 后端工程师/数据库工程师 |  | 未开始 | 2.5 | K-002, K-019, K-024, COL-029 | 4 | 等待依赖 | R25
IF-015 | 注册与安装固定原生行业整理Skill | 行业Skill | P0 | M2 | Go后端/Agent工程师 |  | 未开始 | 1.5 | IF-012, IF-014, K-026, K-027 | 4 | 等待依赖 | R18
K-026 | 稳定方法Skill固定知识快照与引用约束 | 行业Skill | P0 | M2 | Agent工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 1.5 | K-024, K-025 | 2 | 等待依赖 | R18
IF-011 | 接通ready通知与接口状态投影 | MCP与宿主接口 | P0 | M2 | 后端工程师 |  | 未开始 | 1.5 | IF-010, K-017, COL-021, COL-022 | 4 | 等待依赖 | R12 R20
IF-012 | 接入Flow工具准入与运行能力快照 | MCP与宿主接口 | P0 | M2 | Go后端/Agent工程师 |  | 未开始 | 1.5 | IF-004, IF-006 | 2 | 等待依赖 | R17 R21
IF-013 | 验证手动、Agent、API与定时入口同链路 | MCP与宿主接口 | P0 | M2 | 集成工程师/QA |  | 未开始 | 1.5 | IF-007, IF-012, COL-008, COL-011, COL-012, COL-013, COL-023 | 7 | 等待依赖 | R05 R17
IF-014 | 把视频引用接入现有intel证据读取 | MCP与宿主接口 | P0 | M2 | Go后端/Agent工程师 |  | 未开始 | 1.5 | IF-003, K-008, K-018, K-024 | 4 | 等待依赖 | R11 R16
IF-018 | 嵌入采集批次与视频任务详情UI | 宿主界面 | P0 | M2 | 前端工程师 |  | 未开始 | 2.5 | IF-009, IF-011, COL-012, COL-018, COL-019, COL-024 | 6 | 等待依赖 | R20 R24
IF-019 | 补齐MCP配置、授权与网络诊断UI | 宿主界面 | P0 | M2 | 前端工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 1 | IF-008, IF-012, COL-005 | 3 | 等待依赖 | R17 R20 R22
IF-020 | 实现知识候选复核UI | 宿主界面 | P0 | M2 | 前端工程师/知识产品 |  | 未开始 | 2.5 | IF-014, IF-018, K-021, K-022, K-023, K-024 | 6 | 等待依赖 | R15 R20
IF-021 | 实现转写证据时轴与版本定位UI | 宿主界面 | P0 | M2 | 前端工程师 |  | 未开始 | 3 | IF-014, IF-018, K-006, K-008, K-009, K-018 | 6 | 等待依赖 | R11 R20
IF-022 | 统一覆盖、降级与状态文案 | 宿主界面 | P0 | M2 | 产品设计/前端工程师 |  | 未开始 | 1 | IF-017, IF-018, IF-020, IF-021, K-001, COL-018 | 6 | 等待依赖 | R08 R12 R20
IF-023 | 实现任务通知与恢复操作的权限交互 | 宿主界面 | P0 | M2 | 前端工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 1.5 | IF-011, IF-018, IF-019, COL-019, COL-024 | 5 | 等待依赖 | R20 R21 R23
IF-027 | 实现撤回、失效与来源删除影响UI | 宿主界面 | P0 | M2 | 前端工程师 |  | 未开始 | 1 | IF-020, K-025, COL-029 | 3 | 等待依赖 | R20 R25
COL-026 | 本组单元与契约测试 | 验收与发布 | P0 | M2 | 后端/QA |  | 未开始 | 1.5 | COL-007, COL-010, COL-012, COL-018, COL-021, FND-003 | 6 | 等待依赖 | R04 R05 R22 R27
COL-027 | 跨服务故障注入与恢复验收 | 验收与发布 | P0 | M2 | QA/后端 |  | 未开始 | 2.5 | COL-010, COL-013, COL-017, COL-019, COL-022, COL-023, COL-025 | 7 | 等待依赖 | R23 R27
COL-028 | 授权样本试点、灰度与回滚 | 验收与发布 | P0 | M2 | QA/DevOps/产品 |  | 未开始 | 1.5 | COL-024, COL-025, COL-026, COL-027, QA-001 | 5 | 等待依赖 | R03 R27 R28
IF-029 | 完成租户隔离、注入与权限回归 | 验收与发布 | P0 | M2 | 安全工程师/QA |  | 未开始 | 2 | IF-004, IF-008, IF-010, IF-014, COL-026, K-030 | 6 | 等待依赖 | R21 R22 R27
K-030 | 知识闭环定向验收与故障恢复样本集 | 验收与发布 | P0 | M2 | 测试工程师/知识工程师 |  | 未开始 | 3 | K-004, K-007, K-008, K-016, K-017, K-023, K-024, K-025, FND-003 | 9 | 等待依赖 | R27
QA-001 | 验收基础闭环的真实宿主路径 | 验收与发布 | P0 | M2 | QA/集成负责人 |  | 未开始 | 2 | IF-013, IF-015, IF-022, IF-023, IF-027, IF-029, COL-027, K-030, FND-003 | 9 | 等待依赖 | R02 R03 R15 R16 R17 R18 R20 R27
K-010 | 隔离BiliNote抽帧处理工作目录 | 内容处理与证据 | P1 | M3 | 媒体工程师 |  | 未开始 | 1 | K-003 | 1 | 等待依赖 | R09 R22
K-011 | 抽帧策略、尾组保留与视觉覆盖披露 | 内容处理与证据 | P1 | M3 | 媒体工程师/知识工程师 |  | 未开始 | 2 | K-001, K-010 | 2 | 等待依赖 | R09
K-012 | 复用宿主OCR并保存帧级文字证据 | 内容处理与证据 | P1 | M3 | 媒体工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 1.5 | K-003, K-011 | 2 | 等待依赖 | R09 R11
K-013 | VLM视觉观察与推断分类型输出 | 内容处理与证据 | P1 | M3 | 多模态工程师/知识工程师 |  | 未开始 | 2.5 | K-011, K-012 | 2 | 等待依赖 | R09 R13
K-014 | 抽取BiliNote分段总结能力并接宿主网关 | 内容处理与证据 | P1 | M3 | 多模态工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 2.5 | K-003, K-007, K-013 | 3 | 等待依赖 | R09 R13
K-015 | 对齐语音、OCR与视觉证据并处理冲突 | 内容处理与证据 | P1 | M3 | 知识工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 2 | K-008, K-012, K-013 | 3 | 等待依赖 | R09 R11 R14
K-020 | 近重复视频与来源独立性治理 | 知识整理与治理 | P1 | M3 | 知识工程师/检索工程师 |  | 未开始 | 2.5 | K-019, K-021 | 2 | 等待依赖 | R14
K-029 | 多源冲突与知识更新审阅 | 知识整理与治理 | P1 | M3 | 知识工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 2.5 | K-020, K-023, K-024 | 3 | 等待依赖 | R14 R15
IF-025 | 实现候选Skill版本与评测审阅UI | 行业Skill | P1 | M3 | 前端工程师/Agent产品 |  | 未开始 | 2 | IF-020, IF-015, K-028, K-029 | 4 | 等待依赖 | R19 R20
IF-026 | 实现源控发布包与安装状态追踪 | 行业Skill | P1 | M3 | 前端工程师/Go后端/运维 |  | 未开始 | 2 | IF-025, K-028, K-026, QA-002 | 4 | 等待依赖 | R19 R20 R25
K-028 | Skill候选版本、评测与源控发布包 | 行业Skill | P1 | M3 | Agent工程师/知识工程师 |  | 未开始 | 3 | K-024, K-026, K-027, K-029 | 4 | 等待依赖 | R19
IF-024 | 扩展帧、OCR与视觉观察证据时轴 | 宿主界面 | P1 | M3 | 前端工程师 |  | 未开始 | 2 | IF-021, IF-022, K-011, K-012, K-013, K-015 | 6 | 等待依赖 | R09 R11 R20
COL-030 | 持续覆盖核对与源修订处理 | 运行与维护 | P1 | M3 | 采集/知识后端 |  | 未开始 | 2.25 | COL-009, COL-010, COL-022, COL-028, K-016, K-025 | 6 | 等待依赖 | R04 R10
QA-002 | 接通Skill源控发布和历史版本保留 | 验收与发布 | P1 | M3 | 发布负责人/Go后端 |  | 未开始 | 1.5 | K-028, IF-015, FND-004 | 3 | 等待依赖 | R19 R26 R28
COL-031 | 完整V1容量基线与上游升级门禁 | 运行与维护 | P1 | M4 | QA/运维/集成负责人 |  | 未开始 | 1.5 | COL-028, COL-029, COL-030, IF-028, K-031, QA-002 | 6 | 等待依赖 | R24 R26 R27
IF-030 | 交付宿主接入运维、升级与兼容文档 | 运行与维护 | P1 | M4 | 技术负责人/运维/技术写作者 |  | 未开始 | 2 | IF-028, IF-029, COL-025, COL-028, COL-031, K-031 | 6 | 等待依赖 | R26 R28
K-031 | 知识质量、覆盖与处理成本可观测性 | 运行与维护 | P1 | M4 | 知识工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 1.5 | K-007, K-017, K-022, K-028 | 4 | 等待依赖 | R24 R27
IF-028 | 完成跨入口端到端与Canvas集成验收 | 验收与发布 | P1 | M4 | QA/集成工程师 |  | 未开始 | 3 | IF-013, IF-020, IF-024, IF-026, COL-023, COL-027, K-030 | 7 | 等待依赖 | R09 R17 R18 R19 R20 R27
QA-003 | 完成完整首版试点和发布验收 | 验收与发布 | P1 | M4 | QA/产品负责人 |  | 未开始 | 2 | IF-028, IF-029, IF-030, COL-031, K-031, QA-001, QA-002 | 7 | 等待依赖 | R03 R09 R14 R19 R24 R27 R28
COL-032 | 扩展TikTok、合集与受控历史回填 | 后续扩展 | P2 | M5 | 采集后端 |  | 未开始 | 3 | COL-030, COL-031 | 2 | 后续规划 | R30
COL-033 | 大文件分段传输与容量扩展 | 后续扩展 | P2 | M5 | 媒体后端/DevOps |  | 未开始 | 4 | COL-017, COL-029, COL-031 | 3 | 后续规划 | R30
EXT-001 | 实现基于宿主API的受控运维CLI | 后续扩展 | P2 | M5 | 后端工程师 |  | 未开始 | 2 | IF-030, COL-031 | 2 | 后续规划 | R29
IF-016 | 提供通用SKILL.md宿主操作配方 | 后续扩展 | P2 | M5 | Agent工程师/技术写作者 |  | 未开始 | 0.5 | IF-006, IF-012, IF-015 | 3 | 后续规划 | R30
IF-031 | 可选动态原生Skill注册与受控发布 | 后续扩展 | P2 | M5 | Go后端/Agent工程师 |  | 未开始 | 8 | IF-026, IF-030 | 2 | 后续规划 | R30
IF-032 | 可选通用Skill与Intel运行桥及MCP互操作 | 后续扩展 | P2 | M5 | Agent工程师/后端工程师 |  | 未开始 | 5 | IF-016, IF-030 | 2 | 后续规划 | R30
K-032 | 按规模验证升级宿主语义检索与重排 | 后续扩展 | P2 | M5 | 检索工程师/数据库工程师 |  | 未开始 | 3.5 | K-018, K-024, K-030 | 3 | 后续规划 | R30

## 任务规格
任务实施规格
本表保留完整实现说明和验收。协作说明不是额外硬前置；排期以开发任务表的前置ID为准。
任务ID | 开发任务 | 实施内容 | 交付物 | 可验证验收条件 | 验证方式和关联用例 | 代码落点 | 边界与协作说明 | 依据编号
COL-001 | 锁定宿主与DTK版本、建立真实能力基线 | 1. 记录宿主SHA、DTK SHA/镜像digest、OpenAPI及必要返回schema；只声明验证过的读取/下载端点。 2. 明确主Flow Engine与legacy collector两条链路，锁定本功能只接主Flow Engine。 3. 记录MCP 10–30秒超时、公共出站策略和ASR已有但上层丢弃segments等事实，避免重复实现。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 基线文档每个现有能力有文件/符号/固定提交引用。 2. fixture、文档声明、源码实现、实测结果分别标注；未实测的下载成功率及性能不写成事实。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC24 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts services/loom-engine/flow/connectors.ts services/loom-engine/src/lib/server/collectors/index.ts backend/internal/flow/mcp.go backend/internal/flow/egress.go 拟新增或生成 docs/video-ingestion/BASELINE.md docs/video-ingestion/provider-lock.json |  | S01 S13 S15
COL-002 | 定义视频来源、分页覆盖与媒体manifest契约 | 1. source.kind拟为video，config.platform为bilibili/douyin；source_mode为single/author，后续可扩展collection。 2. 定义platform/content_id/part/canonical_url、稳定author_id、credential_ref、profile_version、watermark/page_checkpoint/coverage。 3. 定义manifest只含宿主可授权解析的asset_id/object_key/hash及源证据；凭据、临时下载签名不进入LLM返回。 4. 明确所有平台ID使用字符串；B站分P分别建asset/job，part默认为1。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 同一视频链接不同写法归一到同平台ID与part；不同P不合并。 2. JSON schema拒绝未知平台、无效part、跨scope字段和凭据明文。 3. coverage区分complete/partial/unknown，不用空列表冒充已完整扫描。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC04 AC21 | 现有修改 services/loom-engine/flow/connectors.ts services/loom-engine/src/lib/server/collectors/types.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/contracts.ts docs/video-ingestion/contracts.md | 协作接口：K:媒体资产与视频证据共同契约；IF:短任务工具请求/响应schema对齐 | S02 S10 S15 S16
FND-001 | 冻结首发行业与业务问题 | 1. 选定一个垂直行业、5至10个实际问题、可信来源规则、知识类型、复核及发布负责人；确认素材使用依据和保留策略。 | 1. 领域需求基线 2. 业务问题与边界清单 | 1. 问题可转成具体输入输出与判定；首发行业不从仓库名称推断；来源使用和角色明确。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC27 AC29 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 docs/video-knowledge/domain-baseline.md |  | S01 S06 S18
FND-002 | 评审跨组件契约和实施责任 | 1. 统一job、scope、manifest、错误和事件版本；确认K-017独占ready屏障，COL-022只做任务状态映射；固定input_ready和processing_complete两阶段。 | 1. 签定版本的契约与ADR 2. 模块责任及依赖图 | 1. 无互相等待的实现依赖；当前能力、拟新增和验证状态区分；Schema及兼容策略可供各语言生成或验证。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC06 AC09 AC10 AC13 AC17 AC18 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 docs/video-knowledge/integration-contracts-v1.md |  | S01 S02 S03 S07 S08 S09 S17
FND-003 | 建立授权样本与人工标注基线 | 1. 默认建议40条视频、60个问答、120条引用与20个Skill用例；M0可校准规模，但保留所有风险类别；冻结取得方式、标签、答案和负向问题。 | 1. 版本化样本清单 2. 人工标注与评分规则 | 1. B站和抖音、有无字幕、长视频、静音视觉、噪声、转载和错误夹具均覆盖；评分不是模型自评；样本不含无权分发的内容。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC08 AC10 AC12 AC14 AC26 AC27 AC29 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 tests/video-knowledge/evaluation/manifest.json tests/video-knowledge/evaluation/rubric.md |  | S02 S05 S06 S07 S12 S18
FND-004 | 锁定依赖和开源通知 | 1. 记录BiliNote、DTK、宿主commit与镜像digest，审查实际保留依赖和许可证通知；移除未使用的UI、独立RAG及导出链路，建立升级审阅规则。 | 1. 依赖清单与NOTICE 2. 最小复用模块清单 | 1. 最终打包依赖逐项可追溯；不把根LICENSE当作所有依赖的许可；不追随未验证的main。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC24 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 docs/video-knowledge/dependencies.json services/video-knowledge/NOTICE |  | S01 S13 S15
FND-005 | 完成双平台和宿主接口可行性验证 | 1. 使用可用来源真实发现、下载与处理少量样本；核对字幕/音轨能力、DTK端点和异步结果未知行为；验证宿主Streamable HTTP及可信内部路径方案。 | 1. 实测能力矩阵 2. 处理耗时与资源测量 3. 阻塞项清单 | 1. README声明与实测结果分列；可生成真实job和处理产物；未实测成功率不预填；M0更新范围、资源与估算。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC05 AC08 AC18 AC21 AC24 AC27 AC29 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 docs/video-knowledge/feasibility-results.md |  | S01 S02 S03 S04 S05 S07 S10 S13 S15 S16 S17 S18
IF-001 | 冻结宿主接入边界与现有能力基线 | 1. 把固定SHA核查结果转为集成ADR，明确Gateway是MCP client、通用Skill与Flow Skill两条路径、唯一宿主域服务及V1源控发布机制。 | 1. 集成ADR 2. 入口与数据所有权图 | 1. PRD每项能力标为现有/复用修改/拟新增；不以仓库名或上游README推断已实现。 2. MCP、API、定时、手动入口在架构图指向同一个COL域服务。 3. 确认P0、P1、P2边界及人工发布责任。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC18 AC20 AC24 AC25 | 现有修改 backend/internal/flow/mcp.go backend/internal/flow/skills.go industry-packs/README.md 拟新增或生成 docs/video-knowledge/integration-decisions.md |  | S01 S03 S06 S07 S11 S12 S13 S15 S17
K-001 | 冻结知识处理复用边界与processing profiles | 1. 对齐BiliNote抽取模块、宿主ASR/OCR/Model Gateway、audio_only与multimodal profile和完整性语义。 | 1. 模块复用清单 2. 处理profile schema 3. 输入范围与预算配置 | 1. 所有需求可映射到复用或新增模块；不新增BiliNote主RAG/账号系统 2. 每个profile声明required/optional branch、范围、语言和超限行为；性能阈值标为建议基线 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC08 AC09 AC10 AC24 | 现有修改 backend/internal/flow/skills.go services/loom-engine/flow/enrichment.ts 拟新增或生成 docs/video-knowledge/processing-profiles.md services/loom-engine/flow/video/profiles.ts |  | S01 S04 S05 S13 S14 S15
CFG-001 | 实现工作区领域配置与版本API | 1. 新增工作区领域配置的持久化与读写API，包含术语、问题范围、知识类型、复核策略及处理profile引用；每次保存生成不可变版本，运行时冻结。 2. 接入现有scope鉴权与预期版本校验；来源引用可验证的profile版本，不从生成导出目录直接加载运行配置。 | 1. 领域配置迁移 2. 版本化profile API 3. 来源绑定校验 | 1. 同workspace多领域独立；并发保存冲突可见；配置修改不改变历史run；跨workspace profile引用被拒绝。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC17 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/domain-profiles.ts services/loom-engine/flow/migrations/<next>_domain_profiles.sql |  | S01 S03 S06 S09
COL-003 | 增加视频来源和持久作业迁移 | 1. 追加迁移扩展source kind CHECK，不编辑已发布迁移。 2. 新增video_jobs、video_job_attempts/provider_tasks、media_assets和discovery_checkpoints所需表或等价字段；复用tenant/workspace/document关联。 3. 建立scope内稳定内容身份、幂等请求键、provider instance+external_task_id及job阶段唯一约束；保留source membership。 4. 记录pipeline/profile版本、输入hash、状态、下次轮询/重试、租约owner/token及错误分类。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 旧rss/telegram/wechat数据迁移后可读可跑。 2. 唯一约束拒绝同scope重复运行和跨租户错误关联。 3. 升级可重复执行；回滚采用兼容代码+关闭功能，不通过破坏性drop表删除新增数据。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC05 AC06 AC17 AC21 AC24 AC28 | 现有修改 services/loom-engine/flow/migrations/0004_connectors.sql services/loom-engine/flow/migrations/0012_job_states_misfire.sql 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/migrations/NNNN_video_sources_jobs.sql |  | S01 S02 S03 S09 S10 S15
COL-004 | 接入现有来源创建/修改校验 | 1. 扩展createSource/updateSource与固定字段校验，沿用existing /api/intelligence/sources。 2. 来源URL、平台、模式、作者ID、采集范围、授权备注/凭据引用通过已有workspace权限确定。 3. 创建只保存配置；单次立即采集由显式run操作触发，持续任务由host schedule执行。 4. 禁止仅在legacy collectors加adapter而遗漏主Flow创建与数据库约束。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 同scope重复创建归一URL按产品约定返回原源或明确冲突。 2. 无权限用户/伪造workspace不能创建或修改源。 3. 保存source不会暗中启用DTK watchlist或新增独立cron。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC21 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts services/loom-engine/flow/server.ts backend/internal/flow/routes.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/source-validation.ts | 协作接口：IF:宿主来源配置UI | S02 S10 S15
COL-005 | 配置平台凭据和内部服务密钥 | 1. 区分宿主→DTK服务Key与平台登录Cookie/身份引用；凭据配置复用宿主secret机制和部署配置。 2. source仅保存credential_ref，不保存或展示密钥/Cookie；Agent不能导出。 3. 明确实例服务身份与workspace可用source授权关系；不足以隔离的平台身份按workspace隔离实例或由内部映射执行，不能假定DTK多用户等于多租户。 4. 凭据失效转needs_auth并停止无意义重试；更换后显式恢复待处理任务。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 配置、接口、事件、日志和MCP输出不包含明文secret。 2. 撤销source授权后新轮次不启动，运行任务在阶段边界重新检查。 3. 只读Agent没有凭据管理接口。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC17 AC21 | 现有修改 backend/internal/flow/mcp_secrets.go services/loom-engine/env.example 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/credentials.ts services/loom-engine/env-templates/video-ingest.env |  | S01 S02 S03 S09 S10 S15
COL-006 | 实现受信DTK内部REST适配器 | 1. 以部署管理员固定的DTK origin调用选定REST端点；不接受模型或source提供任意内部endpoint。 2. 设置短请求超时、禁止携带认证跨域redirect、控制响应体上限，支持取消signal。 3. 保留通用MCP PublicTransport与10–30秒timeout规则，不以AllowInsecure全局绕过。 4. 适配器接口覆盖resolve/list/createDownload/readDownload/readTask/readMedia，实际路由以锁定版本OpenAPI为准。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. DTK健康实例能完成fixture契约调用；schema不匹配返回provider_contract_changed。 2. 任意127.0.0.1/metadata/其他内网地址无法经用户输入成为目标。 3. 通用MCP私网访问防护回归测试仍通过。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC19 AC20 | 现有修改 services/loom-engine/flow/connectors.ts backend/internal/flow/egress.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/providers/dtk.ts services/loom-engine/flow/video/internal-transport.ts |  | S03 S09 S15 S16
COL-007 | 归一化B站与抖音元数据 | 1. 统一作者、视频ID、part、标题、发布日期、时长、封面和canonical URL。 2. 保留原始provider响应hash及受控归档；缺字段用null和missing_reason。 3. 临时CDN URL只作短期下载定位，不替代canonical source URL。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. B站BV/av/短链与抖音分享文案fixture归一结果稳定。 2. 丢字段/异常ID不生成伪造ID、0时长或今天发布日期。 3. 含恶意标题/指令的外部文本只作为内容数据。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC04 AC21 | 现有修改 services/loom-engine/flow/connectors.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/normalize.ts |  | S02 S10 S15
COL-008 | 完成单视频发现与显式导入 | 1. 单视频源调用resolve/detail，按内容身份创建或复用video job，返回host operation_id/job_id。 2. 校验B站part存在及媒体可访问；版权/授权声明等信息按产品流程记录。 3. 只提交持久任务，HTTP/MCP不等待视频下载完成。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 同一视频重复提交不重复排队；换part产生独立job。 2. 不存在、私有/授权不足或下架内容有稳定错误码。 3. 取消客户端连接不丢已提交的host job。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC05 AC06 AC21 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts services/loom-engine/flow/server.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/discover-single.ts | 协作接口：IF:submit/status薄封装 | S02 S03 S10 S15
COL-009 | 实现作者增量发现与有界分页 | 1. 分页读取作者作品，记录stable watermark与临时pagination cursor；不把不透明token当永久内容水位。 2. 首次只导入明确限定的最近数量/日期窗口；默认值为可配置建议基线。 3. 遇页数/时间/配额上限保留checkpoint并返回coverage.partial，不推进完整水位。 4. 允许历史视频元数据修订与作者置顶视频，去重不只依赖时间排序。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 多页期间插入新视频、置顶旧视频、页面重叠时不漏已有测试窗口。 2. 页数上限导致partial并能下轮从checkpoint继续。 3. 未返回任何作品时区分真实empty、风控、解析错误。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts services/loom-engine/flow/connectors.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/discover-author.ts |  | S02 S15
COL-010 | 实现发现结果、任务与游标原子提交 | 1. 在同一事务提交发现记录/source membership、待执行video job、游标checkpoint及outbox。 2. 只有确认覆盖前序边界后更新committed watermark；下载成功不作为发现水位提交条件，但所有被发现内容必须已持久化为待处理任务。 3. DB commit结果不明时按发现batch幂等键及outbox核对，禁止直接跳水位。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 在写任务前/后、COMMIT前/后故障注入，恢复后无漏视频且不重复有效job。 2. 同一作者由两个并发扫描器处理仍保持单调checkpoint与可解释coverage。 3. 单项规范化失败被记录，不能静默丢弃并标complete。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 AC05 AC06 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/discovery-commit.ts |  | S02 S03 S15
COL-011 | 复用Loom唯一调度与授予检查 | 1. 视频source使用现有schedule/cron/misfire/预算窗口与advisory lock。 2. 去重键使用tenant/workspace/source/scheduled_window/config_revision。 3. DTK watchlist和BiliNote后台调度不管理相同来源。 4. 源暂停、撤销、needs_auth与host budget不足要在调度列表可见。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. coalesce/skip/catch_up测试符合宿主既有语义。 2. 同一窗口重复tick只创建一轮发现任务。 3. 授权撤销后的计划不继续采集；无预算窗口不下发下载。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC03 AC17 AC29 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts services/loom-engine/flow/cron.ts services/loom-engine/flow/main.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/schedule-policy.ts |  | S01 S02 S03 S08 S09
COL-012 | 实现video job阶段状态与外部映射 | 1. 宿主job为真源，外部DTK task_id/download_id是关联字段；一个source scan operation可有多个video jobs。 2. 保存阶段、attempt、generation/profile版本、provider instance与外部ID，禁止用外部ID覆盖host job_id。 3. 区分input_ready（仅实际取得媒体时另标media_ready）与knowledge_ready，队列job completed或completed_with_gaps必须带completion_level。 4. 阶段终态和输入hash不可被旧尝试写回覆盖；部分成果可保留但不伪装完整成功。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 每次状态转换有允许边及CAS版本校验。 2. 状态API能说明待平台、下载中、等待提炼、需要重新授权和具体失败阶段。 3. 同名外部task_id来自不同provider实例不串任务。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 AC05 AC06 AC07 AC21 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/jobs.ts services/loom-engine/flow/video/state.ts |  | S02 S03 S16
COL-013 | 实现下载提交幂等与结果不明处理 | 1. 以宿主job+阶段+输入hash产生确定性提交身份；提交intent先持久化再调用provider。 2. 利用锁定DTK已有相同视频/part在途或完成记录复用，但不假定其支持任意Idempotency-Key。 3. 若provider已接单但响应丢失，标reconciliation_required，通过内容身份/任务列表/本地映射核对；无法证明时不盲目重复提交。 4. 明确at-least-once投递+幂等效果，不承诺跨系统exactly-once。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 请求发出后断连再恢复只关联同一有效下载或进入人工可解释reconcile。 2. 相同key不同输入hash返回冲突。 3. already downloaded文件丢失/被淘汰时可受控重建资产而非误报可用。 4. 远端接受后响应丢失：先对账，无法确定时进入reconciliation_required；未验证提供方任意幂等键支持前不得宣称exactly once。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 AC05 AC06 AC07 AC21 | 现有修改 backend/internal/flow/command_outbox.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/download-submit.ts |  | S02 S03 S16
COL-014 | 实现外部任务轮询与短调用返回 | 1. 按next_poll_at独立轮询DTK状态，不在MCP或单次source fetch中长等待。 2. 每次HTTP短超时，小JSON返回；视频正文/全量转写经manifest/document读取。 3. 识别done/partial/failed/cancelled及下载记录与task结果不一致，优先核验真实媒体记录。 4. poll与retry不同：pending不会增加重新提交次数。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 数十分钟模拟provider job不占用单次MCP连接。 2. 重启后从保存的external_task_id继续查询。 3. pending连续返回不会产生多份下载或无限紧密轮询。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC06 AC18 | 现有修改 services/loom-engine/flow/main.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/provider-poll.ts | 协作接口：IF:10–30秒MCP短提交/状态响应约束 | S02 S03 S07 S17
COL-015 | 将下载媒体流式导入现有对象存储 | 1. 通过受信provider媒体读取接口或受控共享卷流式入MinIO，不让Agent接触服务器路径。 2. 流式计算sha256，先写临时对象，校验大小/摘要/容器类型后提交asset记录。 3. 恢复时识别完整对象与临时对象；对象导入与DB提交间的不明结果可核对。 4. 存原始视频/可选音轨的明确策略，并限制大小与总量。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 大于进程内存预算的测试对象不会被整块Buffer加载。 2. 中断传输不会把半文件标stored；重试不误用半文件。 3. 媒体hash、字节数、content type与source job关联一致。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC19 AC20 | 现有修改 services/loom-engine/flow/gaps9.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/media-transfer.ts |  | S03 S09 S15 S16
COL-016 | 推广scope媒体对象键并保留访问防护 | 1. 将仅Telegram的SCOPED_MEDIA_KEY改为显式支持video资产的受限契约，保留旧key兼容。 2. 新增平台/part/hash路径时同时更新读取授权、ASR/OCR入队判断和migration策略。 3. 拒绝越权scope、路径遍历、非登记对象；不通过删除正则校验解决兼容。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 旧Telegram媒体回归可读可转写。 2. B站/抖音合法视频资产可被K组ASR接收。 3. 他租户object key、..、大小写/编码混淆均不能越权读取。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC17 | 现有修改 services/loom-engine/flow/connectors.ts services/loom-engine/flow/gaps9.ts services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/media-keys.ts | 协作接口：K:ASR/OCR媒体输入契约 | S01 S03 S09 S15 S16
COL-017 | 为长阶段作业实现claim/heartbeat/fencing | 1. 使用PG claim+SKIP LOCKED、到期租约接管、定时heartbeat和fencing token。 2. 下载/长处理独立于现有短fetcher；不依赖execute开始一次heartbeat支撑长视频。 3. 每次阶段完成和外部状态落库检查owner/token/attempt generation。 4. 限制每workspace与provider并发并避免单来源占满队列。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 杀死worker后另一个worker可恢复；旧worker恢复不能覆盖新结果。 2. 两个worker并发claim同job仅一方提交状态。 3. heartbeat失效触发安全停止/等待核对而非继续产生不可控副作用。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 AC05 AC06 AC07 AC21 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts services/loom-engine/flow/main.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/job-leases.ts |  | S02 S03 S16
COL-018 | 统一provider错误、退避和熔断 | 1. 分类invalid/not_found/permission/needs_auth/rate_limited/transient/contract_changed/storage_error。 2. 尊重Retry-After，指数退避+jitter+上限；401/403凭据失效不无限重试。 3. 按provider+平台+凭据组限制并发和熔断，单个内容永久错误不熔断整个平台。 4. 出站错误与parse错误不都归为网络失败。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 429、503、DNS超时、认证失效、schema变化分别得到预期状态与下次时间。 2. 达到重试上限进入可见失败/人工恢复，不永远running。 3. 风控不触发自动规避权限的登录/验证码绕过流程。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 AC06 AC07 AC21 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/errors.ts services/loom-engine/flow/video/backoff.ts |  | S02 S16
COL-019 | 取消、恢复和不确定结果对账 | 1. 宿主取消记录先落库；支持provider取消则尝试取消，否则停止后续处理并说明远端未确认。 2. reconciler核对provider、object store、host job，重启后恢复到已证实阶段。 3. 来源撤销/权限变化后不再传递产物到新知识处理；已保留结果按访问控制与留存政策处理。 4. 不可确定的外部重复任务提供人工核对入口，不以盲重试解决。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 取消与provider完成并发时只产生一致终态，不发布取消内容。 2. DB写成功响应丢失/对象写成功DB失败可正确恢复。 3. 取消被重复请求幂等，操作日志记录是否确认远端停止。 4. 宿主取消与远端requested/confirmed/unsupported/unknown分开；迟到产物隔离清理，真实usage仍记录。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 AC06 AC07 AC21 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts backend/internal/flow/command_outbox.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/reconcile.ts |  | S02 S16
COL-020 | 接入现有预算与资源准入 | 1. 复用宿主预算预留/结算，不新建独立充值套餐系统。 2. 加入视频数量、时长、字节、作者扫描页数、每日用量与存储水位限制。 3. 下载前未知时长采用保守上限或metadata补取；实际超限停止并记录。 4. 区分采集请求数、下载字节、转写分钟、模型token，不将API限流计数冒充成本。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 超预算/超大小/低磁盘水位拒绝或暂停有明确reason。 2. 任务失败/取消只结算发生费用，预留释放可重复执行。 3. 资源限制在后端生效，修改前端参数无法绕过。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC22 AC29 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts backend/internal/flow/billing.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/admission.ts | 协作接口：K:ASR/视觉处理用量回传；IF:宿主预算预览展示 | S01 S02 S03
K-002 | 建立raw/source版本与derived证据快照模型 | 1. 扩展宿主数据模型，区分来源原始版本、处理产物与可引用revision；迁移与租户复合键、可见状态一致。 | 1. 迁移脚本 2. 版本模型 3. 兼容策略 | 1. 原始metadata、媒体hash、derived profile/model版本可独立追踪 2. 旧文档迁移不伪造时间轴；现有revision/evidence引用不失效 3. 所有新增业务键含正确tenant/workspace关联，跨scope FK写入失败 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC11 AC17 | 现有修改 services/loom-engine/flow/migrations/0018_composite_keys_and_fk.sql services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/migrations/<next>_video_knowledge.sql services/loom-engine/flow/video/revisions.ts |  | S01 S02 S03 S09
K-003 | 定义并校验不可变artifact manifest | 1. 为外部worker到宿主import定义对象引用、哈希、完整性、版本、来源与处理范围契约；验证器由宿主独立执行。 | 1. manifest JSON Schema 2. 宿主验证器 3. worker适配输入输出样例 | 1. MCP摘要不携带无限转录/图片；完整对象可按manifest读取 2. 对象hash错误、scope不符、缺必填来源、伪造完成范围均拒绝 3. 同manifest内容有稳定hash；同id不同payload返回冲突 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC09 AC10 AC11 AC13 | 现有修改 services/loom-engine/flow/enrichment.ts services/loom-engine/flow/gaps9.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/artifact-manifest.ts contracts/video-artifact-v1.schema.json | 协作接口：接口组受信import路由 | S02 S05 S07 S08
K-027 | 配置首个行业知识profile与术语词表 | 1. 采用宿主现有行业pack机制配置一个可评审首发profile，含知识单元字段、术语、来源质量、提炼规则和禁用/不确定边界。 | 1. 一个行业profile 2. 词表/aliases 3. 审阅样例 | 1. profile选择与用户实际行业一致；未确认时用通用研究profile不冒充数学能力 2. 领域专有字段与通用schema兼容，术语可回到来源原文 3. 样例包含正确提炼、证据不足、冲突与需要人工判断 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例： | 现有修改 industry-packs/README.md services/loom-engine/flow/terms/zh-industry.json backend/internal/flow/skillpacks/core.json 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/profiles.ts docs/video-knowledge/domain-profile-fixtures.json industry-packs/<selected-domain>/video-knowledge-profile.json（生成导出，非运行真源） | 协作接口：用户/产品选定首发行业与授权样本 | S01 S06
IF-002 | 定义接口责任与作业标识映射 | 1. 冻结operation、video_job、source revision、profile、artifact、document revision、evidence snapshot关系；接口只适配已有域服务，不自建队列。 | 1. 标识与责任矩阵 2. 跨组接口映射 | 1. 批量scan与单视频/分P任务标识明确，provider ID仅内部诊断。 2. source/profile/attempt/version在接口中可定位，不依赖易变URL识别任务。 3. 各阶段唯一写入责任及失败恢复责任在矩阵中无空白、无双写。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC06 AC18 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts web/src/services/api/intelligence.ts 拟新增或生成 contracts/video-ingestion/v1/domain-links.md | 协作接口：COL-002；K-002 | S02 S03 S07 S17
IF-003 | 冻结MCP、受信import与ready事件契约 | 1. 编写版本化JSON Schema及代表性fixture；来源/状态复用COL schema，artifact复用K schema，IF只定义传输envelope、错误和分页。 | 1. 版本化schema 2. 跨语言fixtures 3. 错误码和兼容策略 | 1. Go/TypeScript/Python均能校验同一合法样本，拒绝未知高危字段与错误版本。 2. worker产物态、宿主knowledge_state、publication_state分开；200或succeeded不能隐含ready。 3. 契约包含coverage、truncated、offset_unit、hash、attempt/fence和幂等字段。 4. 大型转写/帧列表只给对象引用或分页，不通过MCP全文输出。 5. input_ready与processing_complete采用条件schema；区分入口request_hash、阶段input_hash、source配置revision及内容版本。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC09 AC10 AC13 AC18 | 现有修改 backend/internal/flow/mcp.go services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 contracts/video-ingestion/v1/mcp.schema.json contracts/video-ingestion/v1/import.schema.json contracts/video-ingestion/v1/events.schema.json contracts/video-ingestion/v1/fixtures/ | 协作接口：COL-002；K-003 | S02 S03 S07 S08 S17
IF-004 | 建立可信租户上下文与服务调用授权 | 1. 将已认证Flow运行、workspace绑定连接与来源grant转换为受限服务授权；模型只能选择已授予source/profile/job，不能声明tenant或秘密。 | 1. 服务授权绑定 2. 权限校验 3. 威胁用例与日志脱敏规则 | 1. 同样source_id从另一workspace或撤权后的grant调用失败，不泄露对象存在性。 2. tenant/workspace/actor/credential_ref由可信上下文确定；模型同名参数和伪造_meta不能覆盖。 3. 服务授权限制audience、scope与有效期；worker仅可提交被授予job/attempt的对象。 4. Cookie/访问令牌不进入工具结果、转写、Skill、浏览器持久存储或日志。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC17 | 现有修改 backend/internal/flow/capability.go backend/internal/flow/mcp.go backend/internal/flow/mcp_secrets.go backend/internal/app/cloud_agent_flow.go services/loom-engine/flow/auth.ts 拟新增或生成 backend/internal/flow/video_mcp_policy.go services/loom-engine/flow/video/service-auth.ts | 协作接口：COL-005；COL-012 | S01 S03 S09
IF-005 | 验证现有Gateway与视频MCP传输兼容 | 1. 用固定版本Streamable HTTP协议跑Gateway客户端与拟新增薄MCP服务握手、list/tools、调用、超时与断线兼容探针。 | 1. 协议兼容记录 2. 固定依赖版本 | 1. 在当前go-sdk客户端上完成initialize、tools/list、tools/call。 2. 默认10秒/上限30秒、rune输出cap在配置说明与fixture一致。 3. 兼容性锁定为实际可运行的协议与SDK版本；不把通用MCP Tasks或Skills扩展当宿主已支持。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC18 | 现有修改 backend/internal/flow/mcp.go backend/internal/flow/mcp_routes.go 拟新增或生成 services/video-evidence-mcp/compatibility/ |  | S03 S07 S17
IF-006 | 实现薄MCP视频入口与宿主域服务适配 | 1. 实现video_discover、六个规范视频MCP工具；请求转发到宿主COL域服务，薄服务不拥有作业数据库或独立调度器。 2. 统一工具名video_discover、video_process_start、video_job_status、video_result_read、video_job_cancel、video_job_reconcile；发现也受总截止时间约束，慢查询返回句柄。 | 1. 薄MCP服务 2. host domain adapter 3. 接口探针 | 1. 提交短返回operation_id/video_job_id；建议≤2秒，慢provider操作留在队列。 2. 所有入口得到同一host job状态；MCP重启不丢任务。 3. tool schema不接受tenant、Cookie、任意callback或内部路径；source/profile需通过授权。 4. cancel返回cancel_requested并能查询实际终态；工具不虚构host evidence。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC18 | 现有修改 backend/internal/flow/mcp.go services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/video-evidence-mcp/ services/loom-engine/flow/video/mcp-adapter.ts | 协作接口：COL-008；COL-009；COL-012；COL-013 | S03 S07 S17
IF-007 | 接通网关幂等键与结果不明对账 | 1. 把网关保留的_meta.idempotency_key映射到宿主域服务request hash，配置reconcile工具，复用已有连接用量与cost规则。 | 1. 幂等映射 2. reconcile策略 3. 不确定结果用例 | 1. 同workspace、同key、同请求重放返回原job；同key异请求返回409/结构化冲突。 2. 网络在提交成功后断开时先reconcile，禁止自动重复提交。 3. 重试/取消/reconcile的费用与调用receipt可关联原attempt，不重复计账。 4. 用户新发起同资产处理仍有独立操作归属，资产缓存复用不跨权限。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 AC05 AC06 AC07 AC18 AC21 | 现有修改 backend/internal/flow/mcp_idem.go backend/internal/flow/mcp.go backend/internal/flow/mcp_routes.go 拟新增或生成 services/video-evidence-mcp/idempotency/ | 协作接口：COL-013；COL-019 | S02 S03 S07 S16 S17
IF-008 | 增加精确可信内部MCP网络策略 | 1. 为受运维管理的视频服务增加精确endpoint/service identity allowlist；保留普通用户MCP的公网HTTPS与SSRF阻断，首选内部TLS/服务身份。 | 1. 受信网络策略 2. 部署配置示例 3. SSRF回归用例 | 1. 默认私网/loopback/metadata仍拒绝；未列入allowlist的内部域名拒绝。 2. DNS解析、重定向与最终连接地址按精确服务规则验证，不能利用allowlist访问任意内网。 3. 连接UI展示策略拒绝原因与管理员处理入口，不建议全局AllowInsecure。 4. 生产配置无明文秘密，service token轮换不破坏已有job。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC18 AC19 AC20 | 现有修改 backend/internal/flow/egress.go backend/internal/flow/mcp.go 拟新增或生成 backend/internal/flow/mcp_internal_policy.go docs/video-knowledge/internal-mcp-network.md | 协作接口：COL-025 | S03 S07 S09 S17
IF-009 | 实现有界结果、分页与错误映射 | 1. 为status/result_read提供摘要与稳定分页cursor，隐藏内部对象键和大字段，确保Gateway文本截断不会损坏机器可读对象。 | 1. 分页协议 2. 安全结果投影 3. 错误映射 | 1. 常规响应目标≤8000字符，包含总量/next_cursor/截断标志，不依赖网关rune截断维持JSON完整。 2. 全文/segments/frames通过受权artifact handle或宿主接口分页获取，不在模型上下文整批展开。 3. needs_auth、rate_limit、unsupported、partial、permission_revoked、integrity_failed有稳定错误码与可恢复建议。 4. TextContent不重复完整StructuredContent，防止网关拼接后翻倍触发输出cap。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 AC05 AC06 AC07 AC18 AC21 | 现有修改 backend/internal/flow/mcp.go web/src/services/api/intelligence.ts 拟新增或生成 services/video-evidence-mcp/result-pages.ts contracts/video-ingestion/v1/errors.schema.json | 协作接口：K-003 | S02 S03 S07 S16 S17
IF-010 | 实现受信artifact提交路由与导入receipt | 1. 增加内部artifacts/commit传输入口，验证调用身份、job/attempt/fence、scope与hash后调用K域导入服务；入口不直接制造证据或把HTTP成功当ready。 | 1. 受信入口 2. 导入receipt 3. 契约校验和重放测试 | 1. 过期attempt、错误profile/input hash、跨scope对象、伪造manifest和不允许对象地址被拒绝。 2. 同commit幂等返回同import receipt，异常不会留下对外可见半成品。 3. 返回staged/validated/indexed/knowledge_ready/rejected独立状态；未满足K屏障时不能返回knowledge_ready。 4. 路由只适配K数据模型，不维护第二套文档/证据库。 5. input_ready按input_kind校验真实媒体或字幕对象且不会触发knowledge_ready；处理结果必须绑定已接受input manifest与当前阶段fence。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC09 AC10 AC13 AC17 | 现有修改 services/loom-engine/flow/server.ts services/loom-engine/flow/auth.ts services/loom-engine/flow/gaps9.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/import-routes.ts | 薄受信路由调用K领域服务；实现可基于IF-003冻结契约，避免与K-017互相等待。 协作接口：COL-012；COL-017；K-002；K-003 | S01 S02 S03 S07 S08 S09
IF-017 | 嵌入视频来源配置与发现预览UI | 1. 在现有intelligence sources-panel增加视频来源类型、单链接/作者、profile、授予/凭据状态、增量策略、调度和预算配置，复用工作区布局。 | 1. 来源配置UI 2. 发现预览 3. 表单与权限验证 | 1. 可创建B站/抖音单视频和授权作者来源，预览前若干发现项并显示分页覆盖。 2. 平台凭据仅显示引用/状态与管理员管理入口；不以聊天消息收集Cookie。 3. 来源保存、试运行、启停调度各遵守宿主权限和预览/审批语义。 4. 不把发现总数等同已下载/已知识化数量，授权失效有明确状态。 | 真实宿主浏览器操作与对应API核对 关联用例：AC01 AC02 AC03 AC21 AC29 | 现有修改 web/src/pages/intelligence/sources-panel.tsx web/src/pages/intelligence/monitor-editor.tsx web/src/services/api/intelligence.ts 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-source-editor.tsx web/src/pages/intelligence/video-source-preview.tsx | 协作接口：COL-004；COL-005；COL-008；COL-009；COL-011；K-001 | S01 S02 S06 S07 S08 S10 S15
COL-025 | Compose和运行角色集成 | 1. 按当前仓库部署结构选择新增compose overlay/profile；DTK锁定镜像digest，不默认latest。 2. 独立DTK必要数据库/Redis与宿主数据隔离，或明确受支持复用方式；不把DTK未经验证当宿主数据库schema。 3. 视频worker角色可独立部署，默认开关关闭； readiness检查配置、对象存储、provider契约，不真实下载视频。 4. 最小密钥与网络、存储卷、资源上限和健康检查；模型/下载/浏览器可选组件按启用能力配置。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 启动不需要重新注册一套业务账号或新建商业平台。 2. 宿主既有rss/telegram/wechat功能在视频开关关闭时不受影响。 3. provider不可用时宿主仍可启动，相关视频任务明确blocked且能恢复。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC24 | 现有修改 services/loom-engine/flow/main.ts services/loom-engine/docker-compose.yml services/loom-engine/env.example 拟新增或生成 deploy/video-ingestion.compose.yml docs/video-ingestion/DEPLOY.md |  | S01 S13 S15
COL-029 | 留存、清理与备份恢复 | 1. 原视频、抽取音轨、帧、转写、证据分别设留存；证据所依赖资产有引用计数/保留标志。 2. 清理临时/孤儿对象前核对租约与job映射，延迟隔离区而非立即误删。 3. 备份包含host任务/checkpoint/manifest、对象列表hash与provider连接版本；secret按既有安全流程备份。 4. 来源撤销与删除有明确传播范围，不删除其他workspace合法引用。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 恢复后pending job能继续核对外部任务，已ready文档仍可溯源。 2. 清理不删除运行中或被证据固定的资产。 3. 对象缺失被标记并能受控重建，不返回虚假下载链接。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC07 AC16 AC23 AC24 AC28 | 现有修改 services/loom-engine/flow/gaps9.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/retention.ts docs/video-ingestion/BACKUP-RESTORE.md | 最小留存、撤权与恢复属于P0；完整首版再回归视觉和Skill依赖。 | S01 S02 S10
COL-021 | 可靠交接字幕或媒体输入产物 | 1. 发送artifact_stage=input_ready和input_kind=platform_subtitles或media。仅字幕时media_sha256=null，input_hash取自真实输入；请求绑定job及当前阶段attempt/fence。 2. 受信导入建立staged输入并启动K处理；processing_complete另用新阶段fence及parent_manifest_sha256提交。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 下载worker不需要提前生成转写/视觉manifest。 2. 输入交付幂等，跨scope对象及哈希错配拒绝。 3. input_ready绝不触发知识ready；取消后迟到输入不进入有效处理。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC09 AC10 AC13 | 现有修改 services/loom-engine/flow/gaps9.ts services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/manifest.ts services/loom-engine/flow/video/handoff.ts | 协作接口：K:可信import与文档/证据持久化入口 | S02 S07 S08 S15 S16
COL-022 | 接收宿主ready回执并映射视频任务完成状态 | 1. 由K-017唯一屏障产生ready；本任务把回执映射到video job完成级别，拒绝以下载完成或worker成功提前标记completed。 2. required缺口保持失败/待处理；仅optional缺口可completed_with_gaps；curate另建下游Flow run，不重下原视频。 | 1. ready receipt消费与任务状态映射 2. 完成级别契约 | 1. media或字幕输入就绪不等于knowledge_ready。 2. 同一receipt重放不重复完成或计费；撤销后重放不能复活任务。 3. COL-023只能消费宿主正式ready；只有K-017维护屏障与outbox。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC09 AC10 AC13 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts backend/internal/flow/canvas_auto_run.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/job-receipts.ts | 协作接口：K:processing_complete/index_ready契约与质量条件 | S02 S07 S08
COL-023 | 在ready后驱动现有Monitor/Canvas | 1. 将发现周期与知识处理周期分开记录，避免collection.completed提前运行Canvas。 2. 内容ready后基于最新revision重新评价关键词命中并记录真实monitor hit。 3. 使用现有授权grant、canvas配置hash和预算；周期内多视频按明确完成/partial策略生成一次工作流批次。 4. trigger幂等键包含tenant/monitor/window及处理版本；依赖更新或权限撤销重新检查。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 关键词只出现在视频ASR时也可命中；仅简介命中但正文未准备好时不提早提炼。 2. 相同ready事件重投和多个视频并发完成不重复运行同一批次Canvas。 3. 取消、失败或未授权内容不会偷偷进入自动Skill提炼。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC03 AC09 AC10 AC13 AC20 AC25 AC29 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts backend/internal/flow/canvas_auto_run.go backend/internal/flow/monitors_canvas_routes.go backend/internal/flow/canvas_workflow_sources.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/monitor-integration.ts | 协作接口：IF:视频工作流节点与Skill候选动作；K:证据引用输出 | S02 S06 S07 S08 S11 S12
COL-024 | 接入宿主任务可观测性与人工操作 | 1. 已有任务页显示发现coverage、下载/处理阶段、attempt、next_retry、blocked_reason、外部状态摘要和完成层级。 2. 结构化记录tenant/workspace/source/operation/job/attempt/trace关联，secret脱敏。 3. 提供安全重试失败阶段、暂停来源、恢复授权、查reconcile结果的领域服务；路由/界面由IF组复用宿主。 4. 指标包含发现新内容数、阶段积压/耗时、429、needs_auth、重复抑制、partial与ready延迟，不以抓取数量代替知识质量。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 一次任务能从来源→host job→provider映射→文档revision追踪。 2. 失败原因与重试条件可见；日志无Cookie/APIKey。 3. 在未实际运行时仪表盘不显示伪造成功率或吞吐。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC03 AC22 AC29 | 现有修改 backend/internal/flow/metrics.go services/loom-engine/flow/engine.ts backend/internal/flow/routes.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/observability.ts | 协作接口：IF:现有任务页/来源页展示 | S01 S02 S03 S07 S08
K-004 | 实现字幕来源选择与标准化 | 1. 对接采集组提供的平台字幕，将人工/自动字幕转换为完整有序segment；保留原始字幕与规范化版本。 | 1. 字幕选择策略 2. segment标准化器 3. 语言与来源元数据 | 1. 人工有效字幕优先；自动字幕与ASR来源不会混淆 2. 非法/越界时间、空字幕、语言不适用有明确结果，不用简介补正文 3. 原始字幕和canonical文本可追溯且规范化具版本 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC08 | 现有修改 services/loom-engine/flow/enrichment.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/transcript-normalizer.ts | 协作接口：采集组平台字幕输出 | S04 S05
K-005 | 无字幕场景复用宿主ASR并区分失败类型 | 1. 以已入授权对象存储的媒体调用现有ASR；将no_subtitles、auth_required、unsupported、no_speech、provider_error区分。 | 1. ASR选择适配器 2. 失败分类 3. no_speech结果 | 1. 有合格字幕不重复ASR；缺字幕按profile使用宿主ASR 2. 鉴权失败不伪装为无字幕；空语音得到可解释状态 3. 所有处理结果绑定媒体hash与实际engine/model | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC08 | 现有修改 services/loom-engine/workers/asr/server.py services/loom-engine/flow/enrichment.ts services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/transcription.ts | 协作接口：采集组媒体对象/授权receipt | S04 S05
K-006 | 保留完整ASR segments并移除静默截断 | 1. 扩展worker和AsrResult；完整文本/segments写分段对象并返回manifest，旧客户端兼容路径不得将切片冒充完整结果。 | 1. 完整ASR对象输出 2. 客户端segment处理 3. 截断/分页协议 | 1. 2100 segments和400001字符样例不丢尾部，或按明确支持范围拒绝 2. 客户端不再丢弃segments；count/hash/正文一致 3. 旧inline输出超过上限返回明确截断/对象引用状态，不能仅200成功 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC08 AC09 | 现有修改 services/loom-engine/workers/asr/server.py services/loom-engine/flow/enrichment.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/transcript-artifacts.ts |  | S04 S05
K-007 | 长视频分段拼接与可恢复产物处理 | 1. 在已有任务体系中保存分段checkpoint、绝对offset、重叠合并和完整性清单；不重复实现采集队列或下载心跳。 | 1. 分段计划 2. 产物checkpoint 3. 覆盖区间计算 4. 重叠消歧 | 1. 中途失败重启后仅处理失效段且不会重复计入已确认产物 2. 全局时间连续映射，首尾内容无静默遗漏 3. 静音区间单独标记；processed coverage不等于speech coverage 4. 超范围或预算耗尽返回partial/limit_exceeded，ready门禁阻断 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 AC06 AC07 AC09 AC21 | 现有修改 services/loom-engine/workers/asr/server.py services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/segment-plan.ts services/loom-engine/flow/video/processing-checkpoints.ts | 协作接口：宿主任务/产物状态与取消接口 | S02 S05 S16
K-008 | 实现UTF-16原文区间到视频时间轴的映射 | 1. 固定canonicalization规则，生成与宿主evidence一致的UTF-16 span，建立segment/time/media hash定位。 | 1. canonical text构建器 2. span映射 3. EvidenceMediaLocator | 1. 中文、emoji、组合字符样例通过host精确quote验证 2. 拒绝拆surrogate的offset；Go字节/Python码点偏移不能直接写库 3. 每个时间证据可定位到固定media_sha256与起止ms；无时间原稿显示定位缺失 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC08 AC10 AC12 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts backend/internal/flow/citations.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/evidence-locators.ts |  | S02 S05
K-009 | 转录校对生成新版本并维护证据关系 | 1. 支持人工纠正术语/时间轴，保留原始转录，生成新artifact/revision及必要的旧新映射。 | 1. 修订命令服务 2. 新旧版本diff 3. 校对记录 | 1. 纠正不原地修改被引用版本，旧evidence仍匹配旧quote 2. 新版本触发依赖候选再核验；旧批准不会自动迁移 3. 并发修订按版本前置条件冲突，不丢修改 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC08 AC10 AC11 AC12 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/transcript-corrections.ts | 协作接口：接口组校对/复核UI | S02 S04 S05
K-016 | 修正定时刷新对derived正文的覆盖语义 | 1. 把视频采集源更新与已提取证据快照分离；共享持久化逻辑按原始hash、媒体hash和派生版本决策。 | 1. source更新合并器 2. 版本前置条件 3. 回归样例 | 1. 已ASR视频再次返回同一简介，不导致current正文退回简介 2. 媒体真正变化创建新处理输入，旧证据仍读得到 3. 只metadata变化按策略更新元信息，不能无差别再转写/覆盖 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC11 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/source-version-merge.ts | 协作接口：采集组ConnectorItem/来源游标契约 | S02
K-017 | 实现宿主knowledge_ready原子屏障 | 1. 受信import后按profile验证required分支、对象、span与索引，在事务内切换可见revision并写唯一outbox事件。 | 1. ready coordinator 2. 状态receipt 3. 幂等outbox事件 | 1. worker成功但索引失败时不ready、不被普通查询见到 2. 同一artifact多次回调只生效一次，索引重试不重跑已完整转录 3. 新版本partial时上一已就绪版本继续可用并明确显示待更新 4. embedding required/optional两种模式的失败行为符合profile | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC09 AC10 AC13 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts services/loom-engine/flow/gaps9.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/readiness.ts | 协作接口：接口组受信import/任务receipt接口 | S02 S07 S08
K-018 | 复用宿主切块和检索并返回视频证据定位 | 1. 按段落/转录边界构建现有chunks，检索/读取附带video locator、material type和ready状态，不另建RAG真源。 | 1. chunk适配 2. 检索扩展字段 3. 租户过滤 | 1. intel_search_documents/read_document可找到已ready视频正文并读取正确revision 2. 未ready、withdrawn和外tenant内容默认不召回 3. 长视频尾部片段能检索；FTS可用且向量配置降级标识真实 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC08 AC10 AC12 AC16 AC25 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts backend/internal/flow/tools.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/chunking.ts | 先实现分块与索引，供K-017屏障检验；ready后查询的联合验证在K-030/IF-028完成。 协作接口：接口组工具schema向后兼容 | S01 S02 S05 S07
K-019 | 产物幂等与精确去重缓存 | 1. 以scope、media/source hash、processor/profile/model版本生成派生产物缓存键，重复提交复用可信receipt。 | 1. cache key定义 2. 去重查询 3. 费用/产物复用记录 | 1. 同视频相同配置重复提交不重复转写/索引/发布 2. 模型或字幕更改使正确分支失效并产生新版本 3. 跨租户不泄漏是否存在素材、原文、分析或权限状态 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC06 AC11 | 现有修改 services/loom-engine/flow/gaps9.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/artifact-cache.ts | 协作接口：采集组外部ID去重/任务幂等 | S02 S03
K-021 | 定义行业知识单元与候选版本schema | 1. 定义fact/definition/procedure/example/pitfall等类型、适用条件、证据、statement/inference、有效期与审阅状态。 | 1. 知识单元schema 2. 候选版本表/索引 3. 领域profile扩展点 | 1. 每条非推断知识至少有固定revision证据；必需字段可验证 2. 不把当前仓库未实现的数学题型/教学模型描述为现成模块 3. 候选可包含不确定/冲突标识，不强行输出确定结论 4. 生成摘要/知识不能作为自身来源证据；转录、OCR、视觉观察和推断类别显式区分。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC14 | 现有修改 services/loom-engine/flow/reports.ts backend/internal/flow/citations.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/knowledge/unit-schema.ts services/loom-engine/flow/knowledge/models.ts |  | S01 S06 S07
K-022 | 经宿主网关提炼带证据的知识候选 | 1. 对ready证据调用宿主Model Gateway按schema提炼，引用validator与有限repair，失败保留可解释结果。 | 1. 提炼prompt/schema 2. 候选生成器 3. 引用与输出校验 | 1. 无证据事实、未知evidence_id、错revision、错quote拒绝或标needs_review 2. 模型推断保持model_inference；confidence不当正确率 3. 相同输入与提炼版本复用已确认结果；处理失败不自动发布 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC14 | 现有修改 backend/internal/flow/model_gateway.go backend/internal/flow/citations.go services/loom-engine/flow/reports.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/knowledge/extractor.ts |  | S06 S07
K-023 | 实现候选复核后端状态与并发控制 | 1. 提供approve/reject/request_changes/correct命令、reviewer与版本前置条件；UI由接口组实现。 | 1. 复核领域服务 2. 审阅记录 3. 并发冲突处理 | 1. 仅有权限reviewer可批准指定候选版本 2. 编辑后旧批准作废；并发不同审批不会静默覆盖 3. 模型调用不能自授批准或把待审结果写为published 4. approved和published分开；修改后旧批准失效，旧版本审核或发布请求返回冲突。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC14 AC16 | 现有修改 backend/internal/flow/reviewer.go services/loom-engine/flow/reports.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/knowledge/reviews.ts | 协作接口：接口组候选复核UI/API | S01 S06
K-024 | 发布知识快照并供宿主Agent安全查询 | 1. 生成不可变release，将已批准知识版本与证据快照原子发布；普通知识查询默认只用有效published版本。 | 1. 发布服务 2. snapshot清单 3. 已发布知识查询过滤 | 1. 批准但未发布的内容不会被普通Agent知识工具当正式知识返回 2. 发布后每条回答引用可回到原素材及固定revision 3. 撤回/过期/失效知识被阻断并说明状态，旧run快照仍接受当前撤权检查 4. 普通行业工具仅检索有效published；研究/提炼工具可按权限读取ready材料，不能无声回退未审核知识。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC14 AC16 AC25 | 现有修改 services/loom-engine/flow/reports.ts backend/internal/flow/tools.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/knowledge/releases.ts services/loom-engine/flow/knowledge/query.ts | 协作接口：接口组知识工具与权限scope | S01 S02 S06 S07
K-025 | 来源删除与撤销的知识血缘传播 | 1. 区分断开源、临时不可用、撤权、擦除；沿血缘失效证据/知识/报告/Skill，并执行有receipt的对象和索引清理。 | 1. 血缘失效处理 2. 删除receipt 3. tombstone规范 | 1. 擦除后检索/媒体定位/已发布知识不再可访问；缓存与向量同步失效 2. 旧报告/Skill显示被撤回依赖，不能静默重定向 3. 重试清理幂等且不跨tenant删除对象；最小tombstone无原文 4. 远程404不会自动误删仍获授权保留的历史知识 5. 停用订阅、正常媒体到期、远程404与撤权/擦除分别处理；只有后者按授权范围传播访问撤销，不能误使正常到期的授权文本全部失效。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC07 AC16 AC23 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts services/loom-engine/flow/gaps9.ts backend/internal/flow/skills.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/knowledge/lineage-retention.ts | 协作接口：采集组来源停用与对象生命周期；接口组删除/撤回UI | S01 S02
IF-015 | 注册与安装固定原生行业整理Skill | 1. 接入K提供的video-knowledge-core方法Skill，完成嵌入pack、导出产物、required_tools/mcp_requirements、安装pin和可用性检查；不另写重复方法。 | 1. 原生pack注册 2. 可复现导出 3. 安装/运行验证 | 1. Skill在原生情报目录可发现并按版本安装，intel_load_skill可读取。 2. required工具/连接缺失给出明确诊断，安装本身不偷偷创建或批准MCP。 3. go:embed真源、industry-packs导出与CI漂移检查一致。 4. run固定Skill version/hash且与K知识snapshot pin结合，不因后台候选变化而漂移。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC20 AC25 | 现有修改 backend/internal/flow/skills.go backend/internal/flow/industry_packs_test.go industry-packs/README.md backend/internal/flow/tools_p3.go 拟新增或生成 backend/internal/flow/skillpacks/video-knowledge-core.json industry-packs/video-knowledge-core/ | 协作接口：K-026；K-027 | S06 S11 S12
K-026 | 稳定方法Skill固定知识快照与引用约束 | 1. 在现有Skill运行pin上绑定知识release/snapshot与工具边界，P0只安装稳定整理/检索方法，不让采集直接改Skill。 | 1. 方法Skill 2. run知识snapshot绑定 3. 引用要求 | 1. 新run固定方法version/hash与知识snapshot；运行中更新不悄悄改变输入 2. 当前撤权仍能阻断已被删除的内容 3. Skill只通过授权工具取证，不携带Cookie或下载命令 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC20 AC25 | 现有修改 backend/internal/flow/skills.go backend/internal/flow/skillpacks/core.json 拟新增或生成 backend/internal/flow/skillpacks/video-knowledge-core.json | 方法内容由K负责；注册安装由IF-015负责，统一video-knowledge-core包。 协作接口：接口组Skill安装与工具可见性 | S06 S11 S12
IF-011 | 接通ready通知与接口状态投影 | 1. 消费宿主既有outbox事件形成MCP/API/UI可读状态投影；K-017唯一生产ready，COL-023唯一触发Monitor/Canvas，本任务负责接口桥与契约验证。 | 1. 状态投影适配 2. 通知契约 3. 重放一致性用例 | 1. ready payload含真实document revision/evidence snapshot/profile/hash/coverage，worker不能直接写该事件。 2. 事件重复、乱序、重启补投不会生成重复候选或把已撤销revision重新公开。 3. 状态投影可从宿主真源重建，订阅丢失不会使任务永久停留旧状态。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC03 AC09 AC10 AC13 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts web/src/services/api/intelligence.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/interface-events.ts | 只投影状态与通知；Monitor/Canvas触发实现唯一归属COL-023。 协作接口：K-017；COL-021；COL-022 | S01 S02 S07 S08
IF-012 | 接入Flow工具准入与运行能力快照 | 1. 将视频连接注册进现有connection approval、schema hash、intel.mcp.use与run capability体系；使用连接映射解析实际mcp_<slug>_<tool>名称。 | 1. 工具注册集成 2. 能力快照字段核对 3. 准入测试 | 1. 未批准、被撤销、工具schema漂移的连接不能被Agent调用。 2. read_only模式延续现有策略，不误开放写类MCP采集。 3. 每次run记录工具schema/连接配置/Skill版本和权限快照；执行时仍检查当前撤权。 4. 不依赖硬编码connection slug，也不额外开启Loom静态AGENT_MCP_CONFIG的平行管线。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC17 AC18 | 现有修改 backend/internal/flow/mcp.go backend/internal/flow/mcp_routes.go backend/internal/flow/capability.go backend/internal/app/cloud_agent_flow.go 拟新增或生成 backend/internal/flow/video_mcp_integration_test.go |  | S01 S03 S07 S09 S17
IF-013 | 验证手动、Agent、API与定时入口同链路 | 1. 以共享契约验收不同入口的授权、去重、作业归属和状态语义；不重复实现scheduler或队列。 | 1. 多入口集成用例 2. 作业与权限一致性报告 | 1. 同时通过UI、MCP和定时提交相同请求不会重复provider下载/媒体入库。 2. 每入口均可追溯actor、grant、source revision、profile和operation。 3. 定时授权撤销、预算不足、Canvas配置变化时按现有规则阻断或重新审批。 4. intel_preview_schedule/apply_schedule仍表示原有简报排程，视频定时走明确新增source调度接口。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC05 AC06 AC18 | 现有修改 services/loom-engine/flow/cron.ts services/loom-engine/flow/engine.ts backend/internal/flow/tools.go backend/internal/flow/tools_p3.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/entrypoints.integration.test.ts | 协作接口：COL-008；COL-011；COL-012；COL-013；COL-023 | S02 S03 S07 S17
IF-014 | 把视频引用接入现有intel证据读取 | 1. 在现有intel_search_documents/read_document返回与引用结构中保留视频时间、revision和证据定位；读取权限继续走宿主，不新增worker evidence_read真源。 | 1. 证据返回投影 2. 引用定位桥 3. 引用完整性用例 | 1. Agent检索发布知识可返回稳定host evidence/document revision及起止时间。 2. UTF-16区间经宿主映射校验；不存在rune/byte混用造成高亮错位。 3. MCP未导入摘要不能被包装成已验证host evidence；撤回内容立即被当前权限阻断。 4. 引文可在UI定位相同冻结版本，历史run与当前source更新可区分。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC08 AC10 AC12 AC16 AC25 | 现有修改 backend/internal/flow/tools.go backend/internal/flow/tools_p4.go 拟新增或生成 backend/internal/flow/video_evidence_projection.go | 协作接口：K-008；K-018；K-024 | S01 S02 S05 S07
IF-018 | 嵌入采集批次与视频任务详情UI | 1. 展示operation批次及各video_job/分P的阶段、attempt、重试、授权异常、覆盖和媒体/知识/发布独立进度，提供受权取消/重试。 | 1. 作业列表/详情 2. 可恢复操作交互 3. 状态枚举映射 | 1. 批次统计可展开到单视频/分P，不用provider task ID作为用户主标识。 2. cancel_requested、reconciliation_required、partial、needs_auth与failed可区分。 3. 下载完成但索引未ready时UI不显示“知识已入库完成”。 4. 刷新页面、断线重连后从真源恢复；原始provider IDs只在诊断权限下显示。 | 真实宿主浏览器操作与对应API核对 关联用例：AC03 AC22 AC29 | 现有修改 web/src/pages/intelligence/index.tsx web/src/pages/intelligence/views.tsx web/src/services/api/intelligence.ts 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-ingestion-jobs.tsx web/src/pages/intelligence/video-ingestion-detail.tsx | 协作接口：COL-012；COL-018；COL-019；COL-024 | S01 S02 S03 S07 S08
IF-019 | 补齐MCP配置、授权与网络诊断UI | 1. 在已有mcp.tsx中展示视频连接的传输、凭据引用、审批/schema漂移、可信网络策略和授权失效信息。 | 1. 连接健康状态 2. 权限错误UI 3. 管理员操作路径 | 1. 连接创建/批准/撤销沿用现有workspace admin/platform operator职责，不自建管理员系统。 2. 未批准、needs_reapproval、私网策略拒绝、凭据失效各有可行动的诊断。 3. 不回显secret；一键修复不绕过审批或放开全局SSRF。 | 真实宿主浏览器操作与对应API核对 关联用例：AC03 AC05 AC18 AC19 AC20 | 现有修改 web/src/pages/intelligence/mcp.tsx web/src/pages/intelligence/workspace-admin-panel.tsx backend/internal/flow/mcp_routes.go 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-connection-health.tsx | 协作接口：COL-005 | S01 S03 S07 S08 S09 S17
IF-020 | 实现知识候选复核UI | 1. 在宿主工作区呈现知识候选、来源陈述/推断/已验证类型、相关性、冲突、重复和覆盖，调用K后端执行接受、编辑、拒绝与发布。 | 1. 候选复核页 2. 冲突/并发提示 3. 发布确认与receipt展示 | 1. 候选显示原文/时轴证据并可跳转；编辑需要保留修订和审计。 2. 并发复核冲突提示重新加载，不覆盖他人更新。 3. knowledge_ready与可发布状态分开；缺失证据、撤权或校验失败时不能发布。 4. 审核操作使用现有workspace能力检查，不能仅依赖前端按钮隐藏。 | 真实宿主浏览器操作与对应API核对 关联用例：AC01 AC03 AC14 AC16 | 现有修改 web/src/pages/intelligence/index.tsx web/src/services/api/intelligence.ts 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-knowledge-review.tsx | 协作接口：K-021；K-022；K-023；K-024 | S01 S06 S07 S08
IF-021 | 实现转写证据时轴与版本定位UI | 1. 为音频/字幕证据提供分段分页、点击定位、引用高亮、版本标识和覆盖缺口；媒体访问使用权限检查后的短时地址。 | 1. 文本证据时轴 2. 版本定位 3. 受权媒体预览 | 1. 含emoji/中文/补充平面字符样本的高亮与时间映射正确，不将UTF-16偏移当字节。 2. 超长转写分页可读，不能因为旧2000 segment限制丢失尾段。 3. 历史证据定位到对应revision，人工校对新revision不静默改旧引用。 4. 无媒体访问权时仍按许可展示允许的文本证据，播放链接不暴露内部对象键。 | 真实宿主浏览器操作与对应API核对 关联用例：AC01 AC02 AC03 AC08 AC10 AC12 | 现有修改 web/src/pages/intelligence/views.tsx web/src/services/api/intelligence.ts 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-evidence-timeline.tsx web/src/pages/intelligence/video-transcript-reader.tsx | 协作接口：K-006；K-008；K-009；K-018 | S01 S02 S05 S07 S08
IF-022 | 统一覆盖、降级与状态文案 | 1. 围绕音轨、字幕、OCR/视觉、索引与发布建立真实状态说明；覆盖不足展示可补救动作，禁止用完成绿标掩盖缺口。 | 1. 状态词汇表 2. 覆盖说明组件 3. 降级确认交互 | 1. 音频型profile明确“依据语音/字幕”，不能描述为完整视觉理解。 2. partial、truncated、unsupported、silent_video、needs_auth、retry_wait各有说明和下一步。 3. 任何降级只在profile允许或受权确认时发生，页面记录降级原因。 4. 来源对事实的陈述与系统推断以字段/标签区分。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC03 AC09 AC10 AC13 | 现有修改 web/src/pages/intelligence/empty-reason.ts web/src/pages/intelligence/views.tsx 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-status-copy.ts | 协作接口：K-001；COL-018 | S01 S02 S05 S07 S08
IF-023 | 实现任务通知与恢复操作的权限交互 | 1. 复用宿主通知/轮询机制显示长任务状态，提供限定阶段的重试、重新授权、重对账、取消与查看诊断，避免UI产生隐形重提。 | 1. 恢复操作面板 2. 可恢复通知 3. 权限联调 | 1. 收到重复ready通知不重复弹出可执行发布或新建候选。 2. MCP调用超时提示“正在对账”并跟踪同job，不立即展示再次下载按钮。 3. 重新授权后续跑同host job或明确新attempt，旧fence回写无效。 4. 页面重连和服务重启后恢复任务，操作权限实时复查。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC03 AC04 AC06 AC07 AC17 AC21 | 现有修改 web/src/services/api/intelligence.ts web/src/pages/intelligence/index.tsx 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-job-actions.tsx | 协作接口：COL-019；COL-024 | S01 S02 S03 S07 S08 S09 S16
IF-027 | 实现撤回、失效与来源删除影响UI | 1. 展示来源/对象/证据/知识/Skill依赖的撤权影响并调用后端受控操作；历史审计与当前可访问内容分开呈现。 | 1. 撤回影响视图 2. 失效引用展示 3. 操作receipt | 1. 撤销后新检索/播放/发布阻断，旧报告显示证据失效而非伪装仍可验证。 2. 重新导入不自动复活被人工撤回知识或Skill。 3. 删除范围、保留审计和待清理对象明确；批量操作具备权限与审计。 | 真实宿主浏览器操作与对应API核对 关联用例：AC03 AC07 AC16 AC23 | 现有修改 web/src/pages/intelligence/sources-panel.tsx web/src/pages/intelligence/reports-panel.tsx 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-lineage-impact.tsx | P0实现知识撤回和媒体生命周期；P1 Skill影响追踪并入IF-026。 协作接口：K-025；COL-029 | S01 S02 S07 S08
COL-026 | 本组单元与契约测试 | 1. fixture覆盖B站多P、抖音分享文案、分页置顶/重复/空页、DTK各任务终态与合同漂移。 2. 断言状态转换、请求hash冲突、cursor/coverage语义与scope，不为简单getter写镜像测试。 3. 测试mock明确mode=fixture；不把fixture结果登记成live验收。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 契约测试可离线稳定运行并覆盖实际风险分支。 2. 新增代码路径测试与现有来源回归通过。 3. 支持DTK版本的schema快照变动会使契约测试失败。 | 固定夹具与实际环境验收，保存运行ID和结果 关联用例：AC04 AC05 AC06 AC19 AC20 AC27 AC29 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.test.ts services/loom-engine/flow/reliability.test.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/contracts.test.ts services/loom-engine/flow/video/discovery.test.ts services/loom-engine/flow/video/provider.test.ts |  | S02 S03 S09 S15 S18
COL-027 | 跨服务故障注入与恢复验收 | 1. 注入进程kill、租约过期旧worker复活、DTK接单后断连、MinIO半文件、COMMIT结果不明、429、授权撤销与重复outbox。 2. 覆盖不同scope请求相同视频、同一任务并发取消/完成、provider部分成功与知识处理失败。 3. 验证只有失败阶段重试，已确认完成的阶段不重复计费。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 无未记录漏视频、无跨scope资产泄露、无过早ready、无重复有效Canvas运行。 2. 每个故障有可观察状态与恢复证据，不能用重建数据库作为恢复方案。 3. 已证明无法自动判断的状态进入reconcile/人工确认而非假成功。 | 固定夹具与实际环境验收，保存运行ID和结果 关联用例：AC04 AC06 AC07 AC21 AC27 AC29 | 现有修改 services/loom-engine/flow/reliability.test.ts backend/internal/flow/command_outbox_test.go 拟新增或生成 services/loom-engine/validation/video-ingestion/fault-injection.mjs docs/video-ingestion/FAULT-MATRIX.md |  | S02 S16 S18
COL-028 | 授权样本试点、灰度与回滚 | 1. 先在测试workspace和经授权样本开启B站/抖音单视频及作者源；样本规模为建议基线，例如每平台10–15条含短/长/多P/无字幕/失败样本。 2. 按workspace/source开关灰度，观察一个或多个实际调度周期后扩大。 3. 回滚关闭新提交/调度，允许已接收任务按政策完成或取消，保持新表数据与旧来源兼容；不得回滚到会忽略新状态的worker。 4. 记录实测环境、样本和结果，不预填性能/平台成功率。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. P0闭环真实样本能从source产生可检索知识并触发既有工作流，错误样本有正确终态。 2. 关闭开关后无新视频任务，旧RSS/Telegram/WeChat继续工作。 3. 回滚演练能恢复兼容版本且不丢已入库document/media/job映射。 | 固定夹具与实际环境验收，保存运行ID和结果 关联用例：AC03 AC24 AC27 AC28 AC29 | 现有修改 backend/internal/flow/routes.go services/loom-engine/flow/main.ts 拟新增或生成 docs/video-ingestion/PILOT.md docs/video-ingestion/ROLLOUT-ROLLBACK.md | 协作接口：K:P0知识闭环验收；IF:P0工具与UI验收 | S01 S02 S08 S10 S18
IF-029 | 完成租户隔离、注入与权限回归 | 1. 针对真实接口边界测试跨租户job/source/artifact、SSRF、伪造ready、工具schema漂移、恶意字幕指令和被撤销证据引用。 | 1. 边界安全报告 2. 越权/注入回归 3. 修复验收 | 1. 跨workspace任务查询/取消/manifest提交/媒体读取均被阻断且不泄露数据。 2. 字幕或OCR中的“调用工具/导出秘密”只作为来源文本，不扩大Agent权限或修改Skill。 3. artifact hash/path/fence、event来源、schema hash攻击被拒绝并记录必要审计。 4. 删除/撤权与正在运行的Agent并发时，执行时权限复查仍有效。 | 固定夹具与实际环境验收，保存运行ID和结果 关联用例：AC17 AC19 AC20 AC27 AC29 | 现有修改 backend/internal/flow/egress.go backend/internal/flow/capability.go backend/internal/flow/mcp.go services/loom-engine/flow/auth.ts 拟新增或生成 tests/video-knowledge/security/ | P0上线门禁；P1新增发布界面由QA-003再次执行同一回归集。 协作接口：COL-026；K-030 | S01 S03 S09 S18
K-030 | 知识闭环定向验收与故障恢复样本集 | 1. 建立针对真实代码风险的P0端到端验证，P1视觉/Skill质量样例由对应任务补充，避免只镜像实现的空测试。 | 1. 授权/合成样本清单 2. 可重复验收脚本 3. 结果记录 | 1. 覆盖KA-01至KA-10：无字幕、鉴权失败、2100段、Unicode、恢复、刷新覆盖、索引失败、旧批准、删除 2. 断言原文quote/hash/时间和权限结果，不只断言HTTP200 3. 模型质量指标与人工复核结论分开；阈值待实样校准 | 固定夹具与实际环境验收，保存运行ID和结果 关联用例：AC27 AC29 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.test.ts services/loom-engine/workers/asr/test_server.py 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/acceptance.test.ts services/loom-engine/validation/video-knowledge/ |  | S18
QA-001 | 验收基础闭环的真实宿主路径 | 1. 在真实登录宿主分别完成手工、MCP、账号定时的双平台路径，检索引用并复核；关闭聊天验证持续运行；保存运行ID和可复现证据。 | 1. P0端到端验收报告 | 1. 基础闭环相关AC全部通过；不用独立脚本返回的模拟文本代替宿主Agent真实调用。 | 固定夹具与实际环境验收，保存运行ID和结果 关联用例：AC01 AC02 AC03 AC05 AC14 AC16 AC18 AC20 AC21 AC25 AC27 AC29 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 tests/video-knowledge/e2e/p0/ docs/video-knowledge/p0-acceptance.md |  | S01 S02 S03 S06 S07 S08 S10 S11 S12 S15 S17 S18
K-010 | 隔离BiliNote抽帧处理工作目录 | 1. 提取BiliNote抽帧逻辑时为tenant/job/artifact建立独立临时目录，清理只作用于当前产物。 | 1. 隔离抽帧adapter 2. 清理生命周期规则 | 1. 并发处理两个视频帧、网格和OCR不混淆 2. 取消或清理一个任务不删除另一任务文件 3. 临时路径不被外部内容自由指定 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC10 AC19 AC20 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 services/video-knowledge/frames/workspace.py | 协作接口：BiliNote固定版本backend/app/utils/video_reader.py | S03 S04 S09 S13 S14
K-011 | 抽帧策略、尾组保留与视觉覆盖披露 | 1. 以profile定义定时/场景变化抽帧、最大预算和覆盖，修复不足网格尾组与短视频丢帧。 | 1. 抽帧策略 2. 帧manifest 3. 采样coverage | 1. 短视频与不足一组尾帧有可追溯输出，不因网格不足静默跳过 2. 达到帧预算时明确采样范围，不能声称全视频逐帧分析 3. 每帧timestamp/hash/来源媒体一致，策略参数标建议基线待校准 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC10 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 services/video-knowledge/frames/extractor.py | 协作接口：BiliNote固定版本backend/app/utils/video_reader.py | S04 S13 S14
K-012 | 复用宿主OCR并保存帧级文字证据 | 1. 将关键帧图像交现有OCR，保存完整文字和帧定位；需要版面坐标时扩展可选字段。 | 1. OCR frame适配器 2. 帧文字产物 3. 完整性标识 | 1. OCR文字绑定frame_id/time/media hash；错误帧可单独重跑 2. 超字符/尺寸上限明确返回而非静默切片 3. 普通OCR结果不标为已验证公式/图表语义 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC08 AC10 AC12 | 现有修改 services/loom-engine/workers/ocr/server.py services/loom-engine/flow/enrichment.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/frame-ocr.ts |  | S02 S04 S05 S13 S14
K-013 | VLM视觉观察与推断分类型输出 | 1. 经宿主Model Gateway按schema抽取画面观察、可见文字、动作/步骤候选，关联帧和引用范围。 | 1. 视觉提取schema 2. gateway调用适配 3. 视觉候选验证器 | 1. 每项观察引用实际输入frame_id，幻造帧引用拒绝 2. OCR原文、直接视觉观察与模型推断具有不同类型和审阅标记 3. 模型不支持图像时明确降级/失败，不返回假多模态成功 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC10 AC14 | 现有修改 backend/internal/flow/model_gateway.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/visual-observations.ts | 协作接口：接口组Model Gateway任务桥接 | S04 S06 S07 S13 S14
K-014 | 抽取BiliNote分段总结能力并接宿主网关 | 1. 只复用提示/图文消息/分段归纳思路，按token和请求上限执行可覆盖总结，记录输入产物版本；不用BiliNote全局模型配置与Chroma。 | 1. 受控内容总结adapter 2. 输入消费manifest 3. 层级摘要产物 | 1. 每个required输入segment/frame在消费清单可见，遗漏会阻断完整成功 2. 摘要仅进入derived结果，不混为原作者原话 3. 无BiliNote全局凭据、进程内主队列、Chroma和未使用PDF依赖 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC10 AC14 | 现有修改 backend/internal/flow/model_gateway.go services/loom-engine/flow/reports.ts 拟新增或生成 services/video-knowledge/synthesis/adapter.py | 协作接口：BiliNote固定版本backend/app/gpt/universal_gpt.py及request_chunker.py | S04 S06 S07 S13 S14
K-015 | 对齐语音、OCR与视觉证据并处理冲突 | 1. 以媒体时间范围建立多模态关联，支持未能对齐、画面与语音不一致和多说话上下文。 | 1. 多模态关联规则 2. 冲突标记 3. 定位读模型 | 1. 无足够定位关系时返回unaligned而非猜测同一事实 2. 原话/画面冲突保留两侧证据进入复核 3. 证据播放器读取的是固定产物对象而非临时URL猜测 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC08 AC10 AC12 AC15 | 现有修改 backend/internal/flow/citations.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/multimodal-alignment.ts |  | S02 S04 S05 S06 S13 S14
K-020 | 近重复视频与来源独立性治理 | 1. 对搬运/剪辑/重复字幕建立内容指纹与origin group候选，保留不同账号来源但不把重复内容算独立佐证。 | 1. 近重复识别 2. 来源血缘分组 3. 独立性复核字段 | 1. 同一视频搬运样例不能仅因两个source_id升级cross_source_verified 2. 误合并可人工拆分，操作保留审计 3. 匹配阈值标建议基线并用授权正负样本校准 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC15 | 现有修改 backend/internal/flow/citations.go services/loom-engine/flow/reports.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/knowledge/source-independence.ts |  | S02 S06
K-029 | 多源冲突与知识更新审阅 | 1. 对同一知识单元的新来源、时效变化或互斥结论生成冲突集合；为批量UI提供后端筛选与版本批准操作。 | 1. 冲突检测与分组 2. 版本取代策略 3. 批量审阅后端 | 1. 冲突不按新旧或票数自动覆盖正式知识 2. 每侧结论保留原证据/时间/来源独立性 3. 批量操作按每项版本与权限校验，部分失败有结果而不整批误批准 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC14 AC15 AC16 | 现有修改 services/loom-engine/flow/reports.ts backend/internal/flow/citations.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/knowledge/conflicts.ts | 协作接口：IF-025批量审阅UI | S01 S02 S06
IF-025 | 实现候选Skill版本与评测审阅UI | 1. 展示候选方法、版本差异、冻结知识/证据快照、工具依赖、eval样例/分数/失败项，调用后端批准或退回发布候选。 | 1. 候选版本审阅 2. 评测结果视图 3. 批准/退回流程 | 1. draft/evaluation_running/passed/approved_for_release状态清楚；评测失败或证据撤回不能批准。 2. 审阅者可查看与上一版本差异、行为边界和所需工具权限。 3. 批准动作附审计/理由，模型生成不能直接成为生产可用Skill。 4. UI缺席不阻塞后端schema实现，前后端共同以冻结契约联调。 | 真实宿主浏览器操作与对应API核对 关联用例：AC03 AC26 AC27 | 现有修改 web/src/pages/intelligence/workspace-admin-panel.tsx web/src/services/api/intelligence.ts 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-skill-candidate-review.tsx | 协作接口：K-028；K-029 | S01 S06 S07 S08 S12
IF-026 | 实现源控发布包与安装状态追踪 | 1. 将已批准JSON发布包、源控版本/构建部署receipt与workspace安装pin关联展示；使用既有原生Skill安装接口，不模拟动态热发布。 | 1. 发布与安装状态页 2. CI receipt关联 3. 回滚路径 | 1. approved_for_release、release_package_exported、deployed、workspace_installed各自有真实receipt和状态。 2. 未经成功部署的候选不显示为可用版本；旧版本安装pin仍可解析。 3. 导出包无秘密/全量视频；同版本内容变化要求新版本/hash。 4. 安装/回滚要求当前权限和依赖可用性，UI失败不会改变已冻结运行。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC03 AC07 AC16 AC23 AC26 AC27 | 现有修改 backend/internal/flow/skills.go backend/internal/flow/routes.go backend/internal/flow/industry_packs_test.go web/src/services/api/intelligence.ts 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-skill-release-status.tsx docs/video-knowledge/release-runbook.md | 协作接口：K-028；K-026 | S01 S02 S06 S07 S08 S12
K-028 | Skill候选版本、评测与源控发布包 | 1. 将经复核知识方法提炼为兼容现有SkillPack的候选，冻结依赖与样例，评测批准后导出JSON包，经CI构建部署再workspace安装。 | 1. Skill候选schema 2. 评测报告 3. 版本化JSON发布包 4. 部署/安装receipt关联 | 1. 候选、approved_for_release、deployed、installed状态分开 2. 同Skill版本内容变化必须新hash/新版本，已有run pin继续可解析 3. 评测失败或依赖已撤回阻断发布；包不包含全量视频、秘密或未经授权内容 4. 动态Skill registry不被伪装为V1已有能力 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC26 AC27 | 现有修改 backend/internal/flow/skills.go backend/internal/flow/industry_packs_test.go industry-packs/README.md 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/knowledge/skill-proposals.ts docs/video-knowledge/skill-release-contract.md | 先完成后端候选与发布包；UI是下游协作，不作为反向硬依赖。 协作接口：CI构建部署链路 | S06 S12
IF-024 | 扩展帧、OCR与视觉观察证据时轴 | 1. 在原有转写时轴上叠加关键帧/OCR/视觉观察与推断，展示处理覆盖和遗漏，继续使用宿主证据引用。 | 1. 视觉证据组件 2. 覆盖可视化 3. 跨模态引用交互 | 1. 文字、帧、OCR和观察能按时间联动，不把无证据推断显示为帧原文。 2. 抽帧不是全帧理解，页面明确采样区间、密度与失败区间。 3. 视觉必需profile未完成时保持partial/未ready而非误绿。 4. 长视频大量帧分页/虚拟化并按权限懒加载，不一次下载全部媒体。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC01 AC02 AC03 AC08 AC10 AC12 | 现有修改 web/src/pages/intelligence/views.tsx web/src/services/api/intelligence.ts 拟新增或生成 web/src/pages/intelligence/video-evidence-timeline.tsx （IF-021新建后扩展） web/src/pages/intelligence/video-visual-evidence.tsx | 协作接口：K-011；K-012；K-013；K-015 | S01 S02 S04 S05 S07 S08 S13 S14
COL-030 | 持续覆盖核对与源修订处理 | 1. 定期核对分页覆盖、游标断层和上游内容更新；核对仍由Loom调度而非新增自治cron。 2. 视频标题/简介/媒体内容修订用新source/content版本，媒体hash变动触发新pipeline generation。 3. 平台删除/不可访问标source status和last_seen，不自动抹除已有授权归档，也不继续对外声称原链接可访问。 4. 更新ready知识时发revision事件，避免把新旧版本混成同一证据。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 模拟旧视频更新与多日分页断层能识别并生成有界补采。 2. 不同版本知识证据可分别解析，不覆盖已引用旧revision。 3. 源不可达与永久删除区分；未确认删除不误删。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC04 AC11 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/coverage-reconcile.ts | 协作接口：K:文档/证据失效及版本传播 | S02 S15
QA-002 | 接通Skill源控发布和历史版本保留 | 1. 把候选包纳入现有嵌入JSON构建、导出检查和部署流程，关联release receipt；新部署保留旧id/version/hash可加载。 | 1. CI发布检查 2. 版本保留与回滚记录 | 1. 批准不自动上线；部署后旧run仍能加载原版本，新run可pin新版；撤权的知识不能因回滚复活。 | 固定夹具与实际环境验收，保存运行ID和结果 关联用例：AC24 AC26 AC27 AC28 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 backend/internal/flow/skillpacks/video-knowledge-core.json .github/workflows/<existing-release-workflow> docs/video-knowledge/skill-release-runbook.md |  | S01 S02 S06 S10 S12 S13 S15
COL-031 | 完整V1容量基线与上游升级门禁 | 1. 以明确CPU/RAM/磁盘、并发、视频分钟数和model配置测定容量；SLO只在实测后冻结。 2. 建议先测短提交P95、队列等待、每视频分钟处理耗时、最大内存、ready延迟和成本，不预设对所有平台成功率保证。 3. 上游DTK升级先契约fixture→测试实例→小范围授权样本→灰度；schema drift阻断而非自动接受。 4. 与K视觉/Skill候选评测和IF全流程联测组成完整V1验收。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 发布记录注明瓶颈与可用并发；超过资源水位触发背压而不是OOM。 2. 升级失败可回到已锁定provider版本且保留job映射。 3. 只有P0+P1全组验收完成才标完整V1。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC22 AC24 AC27 AC29 | 现有修改 services/loom-engine/scripts/collection-load-check.mjs 拟新增或生成 services/loom-engine/validation/video-ingestion/capacity.mjs docs/video-ingestion/V1-RELEASE-GATE.md | 协作接口：K:P1视觉、Skill候选与评测完成；IF:P1完整用户流程完成 | S01 S02 S03 S13 S15 S18
IF-030 | 交付宿主接入运维、升级与兼容文档 | 1. 形成与现有Compose/配置/数据库升级流程一致的部署和恢复runbook；说明MCP连接批准、Skill源控发布、API兼容、上游变更与故障诊断。 | 1. 接入指南 2. 部署回滚手册 3. V1兼容与验收说明 | 1. 新环境按文档可完成服务部署、连接批准、授权来源、试采集及Skill安装。 2. 回滚不破坏进行中的job、既有artifact或已pin Skill，兼容版本矩阵明确。 3. 给出超时/鉴权/平台限流/import失败/索引未ready/重复事件的诊断步骤。 4. V1验收有残余限制与责任人，不把尚未实测平台成功率写成保证。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC24 AC28 | 现有修改 industry-packs/README.md services/loom-engine/flow/server.ts 拟新增或生成 docs/video-knowledge/operations.md docs/video-knowledge/integration-guide.md | 协作接口：COL-025；COL-028；COL-031；K-031 | S01 S02 S10 S13 S15
K-031 | 知识质量、覆盖与处理成本可观测性 | 1. 在现有运行/用量体系上记录知识专属指标：分支覆盖、引用支持、审阅修订、来源独立性、失败恢复及每媒体分钟成本。 | 1. 质量指标事件 2. 审阅统计读模型 3. 基线校准报告 | 1. 任务成功率不替代内容完整率；音频、画面和知识审核覆盖分别显示 2. 费用归因到profile/模型/媒体版本，重用产物标cache hit 3. 输出建议基线与样本分布，不编造精度承诺 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC22 AC27 AC29 | 现有修改 services/loom-engine/flow/metrics.ts backend/internal/flow/metrics.go 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/knowledge/quality-metrics.ts | 协作接口：接口组运行详情/质量统计UI | S01 S02 S03 S18
IF-028 | 完成跨入口端到端与Canvas集成验收 | 1. 以授权真实样本贯通来源→唯一job→媒体→知识ready→原生Skill→候选复核→已发布知识与Skill版本安装；复用已有Canvas节点与运行机制。 | 1. V1端到端报告 2. Canvas集成用例 3. 发布阻断清单 | 1. B站与抖音各覆盖字幕/无字幕/长视频/视觉必需样本，记录外部平台限制。 2. ready前不能启动需完整知识的自动Canvas；事件重放不重复批次运行。 3. 画布输出真实宿主引用，pin的Skill/知识/输入hash可复现。 4. 采用已有data source/managed Skill/report节点；不额外创建长期运行的MCP轮询节点或第二份工作流状态。 | 固定夹具与实际环境验收，保存运行ID和结果 关联用例：AC03 AC05 AC10 AC18 AC20 AC25 AC26 AC27 AC29 | 现有修改 backend/internal/flow/canvas_workflow_skill.go backend/internal/flow/canvas_workflow_sources.go backend/internal/flow/canvas_auto_run.go web/src/pages/intelligence/canvas-handoff-modal.tsx 拟新增或生成 tests/video-knowledge/e2e/ | 协作接口：COL-023；COL-027；K-030 | S01 S03 S04 S06 S07 S08 S11 S12 S13 S14 S17 S18
QA-003 | 完成完整首版试点和发布验收 | 1. 执行P0与P1全部验收；按M0冻结周期持续试点，默认建议7天；对比原宿主、加入知识与启用候选Skill的结果；整理偏差与上线决定。 | 1. 完整V1验收报告 2. 试点数据与签收记录 | 1. 证据、隔离、重复发布和数据损坏等关键问题无未关闭项；指标有样本和配置版本；所有上线任务及用例关闭。 | 固定夹具与实际环境验收，保存运行ID和结果 关联用例：AC03 AC10 AC15 AC22 AC24 AC26 AC27 AC28 AC29 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 docs/video-knowledge/v1-acceptance.md tests/video-knowledge/e2e/v1/ |  | S01 S02 S03 S04 S06 S08 S10 S12 S13 S14 S18
COL-032 | 扩展TikTok、合集与受控历史回填 | 1. 通过同一adapter接口扩展TikTok与合集/课程，不在P0承诺全部平台。 2. 历史回填设显式时间范围、最大视频数、预算和暂停恢复checkpoint。 3. 多合集引用同一视频保留membership，下载asset可授权复用但知识归属不串scope。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 新增平台通过同一契约/故障注入集合后才开放。 2. 回填中断恢复不覆盖日常增量cursor。 3. 扩展关闭时不影响B站/抖音现有作业。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC30 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts services/loom-engine/flow/connectors.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/providers/extensions.ts |  | S06 S15
COL-033 | 大文件分段传输与容量扩展 | 1. 按需求增加multipart/resume与校验、独立下载/提炼队列容量和优先级，优先复用对象存储机制。 2. 长视频分段媒体manifest与原始时间轴的映射须稳定，由K组处理片段理解。 3. 仅在P1基线显示实际瓶颈后实施，避免预先引入新的消息平台。 | 1. 已实现的模块与契约 2. 对应验证记录 | 1. 网络中断恢复只续传可校验分片，整体hash与一次性传输一致。 2. 容量扩展不破坏lease/fencing、预算和scope隔离。 3. 短视频任务不会被单个长视频永久阻塞。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC30 | 现有修改 services/loom-engine/flow/gaps9.ts services/loom-engine/flow/main.ts 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/video/resumable-transfer.ts | 协作接口：K:长视频分段与时间轴拼接契约 | S06 S15
EXT-001 | 实现基于宿主API的受控运维CLI | 1. 可选提供source、job、status、reconcile、replay和export命令；复用宿主鉴权与幂等，限制读写scope，不直接接生产数据库。 | 1. CLI及使用说明 | 1. 与宿主同操作获得同一任务及状态；未知结果重放需明确核对路径；受限凭据无法越权。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC30 | 现有：沿用宿主公共能力 拟新增或生成 tools/video-knowledge-cli/ |  | S01 S15
IF-016 | 提供通用SKILL.md宿主操作配方 | 1. 制作可选画布操作说明：选择授权来源、调用实际连接工具、短提交/查询、读取正式宿主证据与错误处理；明确其不是Intel原生Skill或脚本运行环境。 | 1. 可选操作配方 2. 安装与边界说明 | 1. 通过现有/api/skills导入后可被支持的画布Agent读取。 2. 包内不包含秘密、下载器二进制或必须执行的Python脚本；运行能力来自已批准MCP。 3. 文档明确通用Skill导入不创建来源/定时器，不自动出现在intel_load_skill目录。 4. 以一次授权样本演示recipe与原生Skill不同职责。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC30 | 现有修改 backend/internal/handler/skills.go backend/internal/skills/skill_packages.go backend/internal/app/cloud_agent_tools_skills.go web/src/services/skill-runtime.ts 拟新增或生成 docs/video-knowledge/host-recipe/SKILL.md |  | S06 S15
IF-031 | 可选动态原生Skill注册与受控发布 | 1. 评估并实现数据库/签名包驱动动态registry，替代必须重建嵌入pack的发布环节；保持版本hash、权限、评测和历史pin语义。 | 1. P2 registry方案 2. 动态发布实现 3. 迁移与回滚评估 | 1. 动态版与嵌入版命名冲突、信任来源和优先级规则明确定义。 2. 仅评测通过且批准的不可变版本可发布，回滚与历史run解析可用。 3. 多租户隔离、恶意包、签名/完整性与依赖漂移通过专项验收。 4. 未实施前V1文档保持源控发布事实。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC30 | 现有修改 backend/internal/flow/skills.go backend/internal/flow/capability.go 拟新增或生成 backend/internal/flow/dynamic_skill_registry.go docs/video-knowledge/dynamic-registry.md | 协作接口：K-028 | S06 S15
IF-032 | 可选通用Skill与Intel运行桥及MCP互操作 | 1. 在实际业务需要时把普通Skill读取能力桥接到受控Intel运行，明确与原生Skill目录的区别，并验证外部宿主MCP互操作。 2. CLI实现唯一归EXT-001，本任务仅提供能力映射、兼容性测试及接入说明。 | 1. 受控运行桥 2. MCP互操作说明 | 1. 通用Skill不会扩大工具或工作区权限，也不自动创建调度。 2. 外部调用仍使用正式宿主API及MCP的scope与幂等规则，不直接读写数据库。 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC30 | 现有修改 backend/internal/skills/skill_packages.go backend/internal/app/cloud_agent_flow.go backend/internal/flow/skills.go 拟新增或生成 backend/internal/app/<controlled-skill-bridge>.go docs/video-knowledge/mcp-interoperability.md |  | S06 S15
K-032 | 按规模验证升级宿主语义检索与重排 | 1. 根据实际文档量和召回基准替换当前REAL[]最多500候选的JS余弦路径，可在宿主内部采用pgvector/等价索引与重排，保持证据接口。 | 1. 规模压测/召回基准 2. 索引迁移方案 3. 可回滚检索实现 | 1. 跨租户过滤在召回前有效；结果仍保留文档revision/evidence定位 2. 对比现有FTS/混合基线证明目标规模收益；阈值实测确定 3. 不建立平行BiliNote Chroma主知识库，旧接口与引用兼容 | 针对该任务的契约或集成验证 关联用例：AC30 | 现有修改 services/loom-engine/flow/engine.ts services/loom-engine/flow/gaps9.ts services/loom-engine/flow/migrations/0016_gaps9.sql 拟新增或生成 services/loom-engine/flow/search/vector-index.ts |  | S06 S15

## 需求与验收
PRD需求和验收映射
需求编号与PRD一致。关联任务是范围追踪；P0验收不要求提前实现P1扩展。来源编号在基线与约定中。
需求ID | 需求 | 阶段 | 功能规格 | 验收要求 | 关联任务ID | 关联验收用例 | 依据编号
R01 | 行业知识域配置 | P0 | 在 workspace 内配置领域名称、问题范围、术语及同义词、包含与排除主题、来源规则、知识类型、复核人、处理预算和保留策略。所有运行冻结 profile 版本。 | 同一视频按两个领域运行得到独立归类与可追溯的 profile_version，修改配置不改变历史结果。 | K-021, K-027, IF-017, FND-001, CFG-001 |  | S01 S06
R02 | 视频来源管理 | P0 | 首版支持 B站和抖音的单视频链接及指定账号增量订阅；展示连接状态、最近成功时间、凭据引用、处理模式及失败原因。合集等扩展能力单独列出。 | 两个平台分别完成一次手工提交和两轮账号增量发现；无凭据的受限资源显示需授权。 | COL-002, COL-003, COL-004, COL-005, COL-007, COL-008, IF-017, FND-005, QA-001 | AC01 AC02 AC21 | S02 S10 S15
R03 | 持续调度 | P0 | 复用 Loom 的 interval 或 cron、时区和授权链。一次配置后后台运行，支持暂停、恢复、立即运行和有界补采。 | 关闭聊天和浏览器后跨两个调度窗口仍执行；重启和错过窗口不导致重复发布或无界补跑。 | COL-011, COL-023, COL-028, IF-017, QA-001, QA-003 | AC03 AC29 | S02 S08
R04 | 增量发现与游标 | P0 | 按平台原生 ID 和分P识别视频；区分稳定watermark、分页checkpoint和处理进度。每页清单与任务原子保存；仅完成扫描至旧边界或穷尽结果时推进watermark。 | 分页中断、重复页、页上限和乱序发布均保留partial与checkpoint；不能把未完整扫描当成已追平，重复条目不产生重复文档。 | COL-002, COL-007, COL-009, COL-010, COL-026, COL-030 | AC04 | S02 S15
R05 | 统一异步任务 | P0 | 手动、定时、MCP 三种入口进入同一宿主 operation 和 video_job；使用内容及处理版本指纹、租约、心跳和幂等映射。 | 相同 scope、视频、内容版本和配置重放返回同一活动任务；同一幂等键不同参数返回冲突。 | COL-003, COL-008, COL-010, COL-012, COL-013, COL-014, COL-017, COL-026, K-019, IF-002, IF-007, IF-013, FND-002 | AC05 AC06 | S02 S03
R06 | 媒体获取与下载 | P0 | 通过 DTK 适配器获取平台元信息和媒体；支持字幕优先、音频、完整视频三种策略。对象进入宿主受控存储，记录哈希、时长、大小和来源。 | 已授权视频可下载并校验哈希；短链归一化；禁止把临时下载链接当永久证据地址。 | COL-002, COL-006, COL-015, COL-016, COL-021, FND-005 | AC01 AC02 | S15 S16
R07 | 字幕与语音转写 | P0 | 优先保留可用时间轴字幕，缺失或低质量时调用宿主 ASR；记录语言、来源、分段起止时间、原始文本及术语修订。 | 无字幕中文视频可生成时间轴文本；人工修订生成新版本；不伪造未返回的说话人或时间戳。 | K-001, K-004, K-005, K-006, K-009, FND-005 | AC01 AC08 | S04 S05
R08 | 长视频完整性 | P0 | 按可配置时长与字节限制分段处理，保存完整性清单和断点；显式返回缺口、超限、取消和覆盖范围。 | 超过原有 2000 segments 或长文本边界的样本不静默截断；缺失必需片段不能进入完整就绪态。 | K-001, K-003, K-006, K-007, IF-022 | AC09 | S05
R09 | 画面内容理解 | P1 | 复用 BiliNote 抽帧思路与宿主 OCR，按场景变化抽帧并设置上限，必要时经宿主 Model Gateway 调用视觉模型。区分画面观察与模型推断。 | PPT、图表、工序演示和静音样本可返回带帧时间的证据；未分析区间和抽样策略可见。 | K-001, K-010, K-011, K-012, K-013, K-014, K-015, IF-024, IF-028, QA-003 | AC10 | S04 S13 S14
R10 | 来源修订与处理血缘 | P0 | 保留 source revision、媒体哈希、字幕版本、处理器配置与派生文档关系；源标题更新不得覆盖已有转写。 | 元信息重复采集后转写仍可检索；同媒体新模型产生派生新版本，旧引用仍可解析。 | COL-030, K-002, K-003, K-009, K-016, K-019 | AC11 | S02
R11 | 可追溯证据 | P0 | 在现有 evidence_id 和 revision 语义上补充毫秒区间、帧引用及 UTF-16 文本映射；来源 URL 和源文件分开保存。 | 点击知识卡引用可定位原文和视频区间；中文、emoji、跨段引用及旧版本均正确。 | K-008, K-009, K-012, K-015, K-018, IF-014, IF-021, IF-024, FND-003 | AC01 AC02 AC08 AC10 AC12 | S02 S05
R12 | 知识就绪屏障 | P0 | 仅由 Loom 在受信导入、必需处理阶段完成、文档修订与证据映射可读、文本索引可用之后发出 video.knowledge_ready。 | 元信息 collection.completed 不触发最终知识整理；重投 ready 事件只产生一次有效下游运行。 | COL-021, COL-022, COL-023, K-003, K-017, IF-003, IF-010, IF-011, IF-022, FND-002 | AC09 AC10 AC13 | S02 S07 S08
R13 | 结构化行业知识 | P0 | 将材料整理为概念、事实、步骤、案例、参数、约束及风险等知识卡。每条包含适用条件、来源证据、事实或推断标记和复核状态。 | 无证据的事实不能发布；数值保留单位和条件；信息不足时输出缺失项，不补写答案。 | K-013, K-014, K-021, K-022, FND-003 | AC14 | S06 S07
R14 | 相似知识与冲突 | P1 | 识别重复内容、转载关系、同源断言与冲突观点；合并知识关系时保留每条证据和适用时间，避免把转载计为独立佐证。 | 两个相互矛盾参数保留冲突及上下文；相同原始内容的跨平台转发不增加独立来源计数。 | K-015, K-020, K-029, QA-003 | AC15 | S02 S06
R15 | 知识复核与发布 | P0 | 候选知识经过复核形成approved版本，再由发布命令转为published；修改使旧批准失效。记录复核者、理由和版本，支持撤回、失效、替代及回滚。 | 发布需要证据完整、有效批准和发布权限。普通行业知识工具默认仅使用有效published知识；研究工具按权限读取ready材料，不能无声回退未审核知识。 | K-023, K-024, K-029, IF-020, QA-001 | AC01 AC14 AC16 | S01 S06
R16 | 宿主 Agent 复用 | P0 | 通过现有文档检索、读取、证据解析和行业工作流消费知识；增加状态与领域过滤，复用现有全文检索及可选向量能力。 | Agent 能回答来源视频特有问题并引用相应 revision 与时间段；跨 workspace 检索零泄漏。 | K-018, K-024, IF-014, QA-001 | AC01 AC16 AC25 | S01 S02 S07
R17 | 视频 MCP 接口 | P0 | 提供有界发现、短提交、任务状态、结果清单读取、取消能力；数据正文分页，大文件通过受控对象引用传递。 | 调用在宿主超时预算内返回 task handle；MCP 结果本身不伪称已进入知识库。 | COL-014, IF-001, IF-002, IF-003, IF-005, IF-006, IF-007, IF-008, IF-009, IF-012, IF-013, IF-019, IF-028, FND-002, FND-005, QA-001 | AC05 AC18 | S03 S07 S17
R18 | 原生行业整理 Skill | P0 | 新增 Flow 行业 Skill，规定问题范围、筛选、证据核验、知识提取、冲突处理及输出 Schema；运行固定版本和工具权限。 | 在宿主实际 intelligence 和 Canvas 执行路径验证加载；不依赖普通 SKILL.md 执行脚本。 | COL-023, K-026, IF-001, IF-015, IF-028, QA-001 | AC20 AC25 | S06 S11 S12
R19 | Skill 候选与版本发布 | P1 | 经复核的方法论可生成 Skill 候选，冻结证据与基线，进行业务用例回归后批准，生成源控发布包并按现有构建部署安装流程生效。 | 新旧版本可比较、评测和回滚；批准、部署、安装状态分离；普通新视频不自动改生产 Skill。 | K-028, IF-025, IF-026, IF-028, FND-003, QA-002, QA-003 | AC26 AC27 | S06 S12
R20 | 宿主内嵌界面 | P0 | 在原工作区增加视频源、任务进度、知识候选与证据查看入口，延用身份和交互；完整首版增加视觉证据与 Skill 发布视图。 | 用户可在宿主完成配置、运行、定位失败、复核和引用，无需登录另一套笔记应用。 | COL-024, IF-011, IF-017, IF-018, IF-019, IF-020, IF-021, IF-022, IF-023, IF-024, IF-025, IF-026, IF-027, IF-028, QA-001 | AC03 | S01 S07 S08
R21 | 权限与受信上下文 | P0 | tenant、workspace、actor、grant、source scope 来自服务身份和宿主授权上下文，不接受模型自报权限。执行和发布时重检授权。 | 篡改任务ID、scope、对象路径或过期授权均失败；撤销来源后不再推进发布。 | COL-003, COL-005, COL-011, COL-016, K-002, IF-004, IF-010, IF-012, IF-023, IF-029, FND-002, CFG-001 | AC17 | S01 S03 S09
R22 | 连接及内容隔离 | P0 | 内网 MCP 采用显式服务白名单与独立传输策略；视频文字只作为材料。控制重定向、域名解析、日志秘密和不可信文件类型。 | 不能借视频链接访问元数据或任意私网；注入型字幕不会改变系统指令或执行未批准工具。 | COL-006, COL-015, COL-026, K-010, IF-008, IF-019, IF-029 | AC19 AC20 | S03 S09
R23 | 失败恢复与取消 | P0 | 错误按需授权、限流、临时故障、永久不可用、预算不足及外部结果不明分类。先核对外部任务再决定重试；取消同时记录宿主阻止发布与远端停止状态。 | Worker重启复用已确认外部任务；结果不明时暂停盲目重提；旧租约不得提交，取消后晚回调不能恢复成功；已发生usage保留。 | COL-012, COL-013, COL-017, COL-018, COL-019, COL-027, K-007, IF-007, IF-009, IF-023 | AC04 AC06 AC07 AC21 | S02 S16
R24 | 运行观察与资源预算 | P0 | 展示每阶段耗时、队列、失败分类、处理媒体分钟数、模型 usage、存储量及估算成本；复用宿主预算记账和审计能力。 | 可从 operation 追到外部任务和模型调用；触发额度后阻止新重任务并保留待办。 | COL-020, COL-024, COL-031, K-031, IF-018, QA-003 | AC22 AC29 | S01 S02 S03
R25 | 保留删除与失效 | P0 | 分别处理停用订阅、媒体正常到期、远程下架、撤权和内容擦除。保存期与可用权限独立判断；撤权/擦除传播到索引、知识、缓存和Skill依赖。 | 媒体到期显示不可播放但保留仍获授权的文本证据；撤权/擦除后禁止再检索或发布受影响内容；恢复备份不复活撤回数据。 | COL-029, K-025, IF-026, IF-027 | AC07 AC16 AC23 | S01 S02
R26 | 依赖与部署 | P0 | 锁定三个项目的版本，保留修改记录和上游许可证通知；独立部署 DTK 及视频执行组件，业务权威仍在宿主。 | 可在干净环境启动并完成冒烟；升级适配器通过固定契约样本，不自动追随上游 main。 | COL-001, COL-025, COL-031, K-001, IF-001, IF-030, FND-004, FND-005, QA-002 | AC24 | S01 S13 S15
R27 | 质量评测与回归 | P0 | 建立可使用的视频、证据标注和业务问答集，覆盖双平台、长视频、噪声、静音视觉、来源更新与错误场景；比较原宿主基线。 | 验收报告能追溯到数据版本、模型、配置及判定者；未经真实端到端通过的项不能标为上线完成。 | COL-026, COL-027, COL-028, COL-031, K-030, K-031, IF-028, IF-029, FND-001, FND-003, FND-005, QA-001, QA-003 | AC27 AC29 | S18
R28 | 灰度与回滚 | P0 | 增量迁移、feature flag、单工作区灰度、数据备份及恢复演练；可暂停新视频任务并保留已导入文档和历史证据。 | 关闭功能不破坏现有 RSS Telegram WeChat；任务及索引回滚按版本完成，不直接删除共享表。 | COL-003, COL-028, COL-029, IF-030, QA-002, QA-003 | AC24 AC28 | S01 S02 S10
R29 | 受控运维 CLI | P2 | 可选提供基于宿主 API 的 source、job、replay、export 命令；复用鉴权和幂等，不把上游直连数据库 CLI 暴露给 Agent。 | 相同操作的 CLI 与宿主界面结果一致；只读或受限凭据无法执行越权重放。 | EXT-001 | AC30 | S01 S15
R30 | 扩展来源与高级管理 | P2 | 在同一 Provider 接口上扩展 TikTok、合集及更多平台；按实际需求考虑动态 Skill registry 和更大规模检索。 | 新增平台通过相同契约、权限、完整性及证据测试，无须改动核心知识模型。 | COL-032, COL-033, K-032, IF-016, IF-031, IF-032 | AC30 | S06 S15

## 端到端用例
端到端验收用例
按用例阶段执行；P1重复覆盖P0接口属于回归。P0的Skill依赖检查仅涉及固定原生方法，候选版本界面在P1验收。
用例ID | 验收场景 | 阶段 | 前提 | 执行步骤 | 预期结果 | PRD需求ID | 执行状态 | 验收人 | 结果或运行证据链接 | 缺陷链接
AC01 | B站单视频闭环 | P0 | 可使用的 B站视频及领域配置 | 从宿主提交链接并完成处理、复核和检索 | 产生唯一文档、带时轴引用及已发布知识，Agent 正确引用 | R02 R06 R07 R11 R15 R16 | 未执行
AC02 | 抖音单视频闭环 | P0 | 可使用的抖音视频及可用连接 | 从宿主提交分享短链 | 归一化后完成下载、转写及证据入库 | R02 R06 R11 | 未执行
AC03 | 关闭聊天后的持续执行 | P0 | 两个平台各一账号，配置两个调度窗口 | 关闭浏览器与聊天后等待窗口，再重新登录 | 后台按时新增任务与知识候选，展示运行记录 | R03 R20 | 未执行
AC04 | 发现分页失败 | P0 | 多页账号样本，第二页临时失败 | 触发采集、重启后恢复 | 不漏已发现任务，不将失败页当完整发现，游标可解释 | R04 R23 | 未执行
AC05 | 同一提交重放 | P0 | 同 scope 相同配置与视频 | 从手工、定时及 MCP 重复提交 | 不重复下载或发布；同键异参返回409语义 | R05 R17 | 未执行
AC06 | 任务租约与外部结果不明 | P0 | 可控下载任务；含远端接受后响应丢失夹具 | 终止Worker并回送旧结果；模拟外部task ID响应丢失 | 只允许当前阶段fencing提交；已确认任务复用；未知结果进入reconciliation_required而非盲目重提 | R05 R23 | 未执行
AC07 | 取消与晚到回调 | P0 | 一个运行中媒体任务 | 取消后模拟远端cancel不支持和成功晚回调 | 宿主阻止发布；远端状态为confirmed/unsupported/unknown之一；晚产物隔离清理，已发生usage不被抹除 | R23 R25 | 未执行
AC08 | 无字幕视频 | P0 | 一段普通话无字幕样本 | 启用 ASR 处理 | 保存原始segments和时间映射，引用可定位 | R07 R11 | 未执行
AC09 | 长视频与大量segments | P0 | 含超过2000段及超过原文本上限的长样本 | 分段处理并中断恢复 | 完整清单可校验，无静默截断，缺口阻断必需就绪 | R08 R12 | 未执行
AC10 | 静音画面与并发抽帧 | P1 | 静音PPT、短视频、尾组不足网格和两个并发任务 | 以视觉必需模式运行；取消其中一个并发任务 | 保留短片和尾组全部有效帧；不混帧不删除其他任务文件；必需视觉失败不能完整ready | R09 R11 R12 | 未执行
AC11 | 元信息更新 | P0 | 已转写并引用的视频 | 再次采集仅修改标题或描述 | 已转写正文仍存在，来源和派生版本关系可读 | R10 | 未执行
AC12 | 中文emoji引用 | P0 | 包含emoji和混合中文的标注文本 | 创建及解析跨段证据 | UTF-16偏移和引用片段严格一致，时轴映射正确 | R11 | 未执行
AC13 | 就绪屏障与事件重投 | P0 | worker成功但索引失败的任务，及已有ready旧版本 | 模拟索引失败、恢复和事件重投 | 失败时不切换可见revision、不发ready；旧版本可用，恢复后仅一次切换与有效下游运行 | R12 | 未执行
AC14 | 无依据的事实 | P0 | 材料缺少特定参数 | 要求整理该参数的知识卡 | 返回信息缺失或推断标记，不能发布伪造事实 | R13 R15 | 未执行
AC15 | 转载与冲突 | P1 | 两份转载加一份冲突材料 | 归并知识并计算来源关系 | 转载不算独立佐证，冲突保留条件和证据 | R14 | 未执行
AC16 | 复核批准发布与撤回 | P0 | 一条候选和一条已批准知识 | 修改候选后用旧批准发布，再重新批准发布并撤回 | 旧批准失效且版本冲突；新版本流程完整，撤回后默认检索不返回内容 | R15 R16 R25 | 未执行
AC17 | 跨工作区越权 | P0 | 两个workspace各有视频文档 | 替换job/document/evidence/object ID读取 | 全部拒绝或不命中，日志不泄露另一工作区信息 | R21 | 未执行
AC18 | MCP超时和输出边界 | P0 | 批准的MCP连接与较长视频 | 调用start后按游标读取产物 | 短调用返回任务句柄，长任务后台运行，分页不丢数据 | R17 | 未执行
AC19 | 内网目标与重定向 | P0 | 恶意链接及配置外目标 | 请求私网、元数据、跨域重定向资源 | 默认外联策略仍有效，受信内部通路仅达固定服务 | R22 | 未执行
AC20 | 字幕提示注入 | P0 | 含忽略指令或外传要求的字幕 | 执行知识整理Skill | 内容作为材料处理，无未授权调用和数据外传 | R18 R22 | 未执行
AC21 | 凭据与限流 | P0 | 过期凭据和可控429响应 | 执行采集并更新凭据后恢复 | 显示需授权/重试时间；凭据不出现在UI、模型上下文或日志 | R02 R23 | 未执行
AC22 | 预算耗尽 | P0 | 很小的workspace处理额度 | 连续提交超过额度的任务 | 新重任务阻塞，已完成阶段可重用，usage不重复结算 | R24 | 未执行
AC23 | 来源停用到期与撤权 | P0 | 已发布知识引用某视频且文本仍获保留授权 | 分别执行停用订阅、媒体到期、远程404与撤权/擦除 | 停用不删历史；到期只标不可播放；远程下架按授权处理；撤权/擦除阻断检索发布并传播Skill依赖 | R25 | 未执行
AC24 | 现有功能兼容 | P0 | RSS Telegram WeChat回归夹具 | 启用和关闭视频功能分别运行 | 原有采集、ASR/OCR、检索及周期Canvas路径不退化 | R26 R28 | 未执行
AC25 | 实际宿主Agent使用 | P0 | 已就绪资料和原生整理Skill | 在intelligence及Canvas实际入口调用 | 加载正确Skill版本，返回宿主证据ID而非外部临时文本 | R16 R18 | 未执行
AC26 | Skill评测批准部署安装 | P1 | 候选Skill、固定评测集和运行中的旧版本 | 评测、批准、构建、部署、安装新版并回滚 | 旧version/hash在新部署仍可加载；新run可pin新版；批准不等于生效，当前撤权仍阻断旧引用 | R19 | 未执行
AC27 | Skill负向与回归测试 | P1 | 包含不适用问题和缺材料问题 | 与无Skill基线运行同模型同输入 | 正确拒答/请求补充；关键输出不退化且证据有效 | R19 R27 | 未执行
AC28 | 迁移失败与恢复 | P0 | 备份及可回滚的增量迁移 | 模拟迁移/发布失败并恢复 | 不丢历史revision与引用，未完成任务可继续 | R28 | 未执行
AC29 | 试点持续运行 | P0 | M0冻结的来源、样本和试点时长，默认建议7天 | 按冻结时长持续运行并导出结果 | 核对发现量、各阶段成功失败、费用和知识质量，未结阻塞项明确 | R03 R24 R27 | 未执行
AC30 | 扩展平台和CLI一致性 | P2 | 扩展Provider或受限CLI凭据 | 按相同契约运行和查询 | 核心流程无分叉，权限和幂等与宿主一致 | R29 R30 | 未执行

## 基线与约定
估算基线和实施约定
所有任务均为规划，未实施。数值是可调整的工程估算，M0完成真实样本验证后重估。
交付人员折算 | 4.5 | 默认4名工程师加0.5名测试运维；行业复核投入另行安排
有效交付比例 | 75% | 扣除沟通、评审和其他工作后的参考产能比例
每人每周工作日 | 5 | 用于估算产能，实际日历由团队决定
风险预留比例 | 25% | 在任务净人日之上增加；不代表已知排期承诺
估算口径 | 实现及必要验证 | 工作量除产能仅为排期参考；不含第三方等待和材料授权等待
阶段 | 范围 | 交付含义 | 完成判断
P0 | 基础闭环 | 双平台 持续任务 字幕ASR 证据 知识复核 MCP 原生整理Skill | 基础路径可使用，且通过相应可靠性、隔离与证据门禁
P1 | 完整首版补齐 | 视觉 跨源冲突 方法候选 评测 构建部署安装 | 与P0共同构成完整V1，实际宿主验收通过
P2 | 后续扩展 | 更多平台 CLI 动态Skill registry和可选运行桥 | 不计入完整V1工期与发布范围
编号 | 约定 | 默认值或假设 | 启动校准动作
A01 | 首个垂直行业 | 未指定；先用可配置领域模板和用户提供的合法可用样本完成，储能仅可作为例子 | M0按实际业务冻结术语、问题和样本，不假定WeaveSense-Math只服务数学。
A02 | 首版来源 | B站和抖音；单视频和指定账号 | 不把全站搜索、直播录制、付费内容或全量历史镜像纳入V1。
A03 | 试点规模 | 1个workspace，20个来源，每日最多50条新视频的参考负载 | 是压测输入，不是已验证吞吐；M0按硬件和真实时长修订。
A04 | 处理资源 | CPU基础部署，GPU按ASR/VLM实测选用 | 不承诺未测的实时倍速或GPU规格，算法调用复用宿主Model Gateway。
A05 | 保存策略 | 建议原媒体30天，失败临时文件7天，结构化知识按workspace策略保留 | 合法使用期限更短时采用较短期限；引用显示原件已清理状态。
A06 | 版本定义 | P0基础闭环，P1完整首版补齐，P2后续扩展；V1=P0+P1 | 阶段代表范围，不代表可跳过安全、证据或可靠性验收。
A07 | 工期测算 | 工作量含实现与对应验证，另设25%风险预留 | 不含行业材料准备等待、采购、第三方账号审批；工作量除产能不等于承诺日期。
A08 | 部署与数据库 | 同宿主环境部署，Go平台与Loom保持原职责，DTK有自有运维存储 | 宿主知识唯一权威在flow_intel；DTK自有归档不成为业务知识库。
编号 | 风险 | 影响或触发 | 应对与责任
RK01 | 上游平台与凭据变化 | 采集突然失败或授权过期 | 锁定适配器版本、错误分类、限流和连接健康，持续小样本回归；责任：采集后端
RK02 | 语音与行业术语识别偏差 | 参数或工序提取错误 | 术语表、时间轴证据、低质标记和人工复核，不把模型分数当真值；责任：AI工程师和行业复核人
RK03 | 视频信息只在画面 | 纯音频知识不完整 | 视觉必需策略、帧OCR/VLM、覆盖清单，未满足不得完整就绪；责任：AI工程师
RK04 | 跨服务超时或重投 | 重复任务和重复费用 | 同一幂等键、外部task映射、租约fencing和阶段重用；责任：平台及采集后端
RK05 | 旧文档链路覆盖派生产物 | 转写丢失或引用错位 | raw与derived分离、immutable revision及内容哈希回归；责任：知识后端
RK06 | 内部MCP连接与权限委托 | 误放开私网访问或跨workspace泄漏 | 固定服务身份、独立allowlist传输、签名scope和发布重检；责任：平台后端
RK07 | 行业复核带宽不足 | 候选堆积，已发布知识增长慢 | 先选一个领域、每批限制、复核队列分级与有效性指标；责任：产品和行业复核人
RK08 | 计算与媒体成本超预期 | 任务积压或费用不可控 | M0实测、字幕优先、分段缓存、处理配额和保留期；责任：运维和AI工程师
RK09 | Skill批准与上线混同 | 用户误以为新方法已生效 | 分离approved/deployed/installed状态，固定版本并提供回滚；责任：平台后端和发布负责人
RK10 | 内容使用或保留权限不足 | 部分素材不能持续使用 | 记录来源与授权依据、受限内容阻断、保留与删除联动；不绕过登录/付费/DRM；责任：来源维护人
固定源码基线
源代码事实以固定提交为准；接口、任务、指标与工期是拟实施设计。
依据编号 | 来源 | 支持的判断 | 固定版本链接
S01 | 宿主责任与部署边界 | Go 平台与 Loom 的职责、双逻辑数据库及 API 与 Outbox 边界。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/docs/flow/architecture.md
S02 | 现行采集和任务引擎 | 当前源类型、采集幂等、租约、事务入库、ASR 补全和调度。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/services/loom-engine/flow/engine.ts
S03 | 宿主 MCP Gateway | Streamable HTTP、连接批准、Schema 冻结、调用超时和输出上限。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/backend/internal/flow/mcp.go
S04 | ASR OCR 上层适配 | 现有语音与视觉服务调用适配。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/services/loom-engine/flow/enrichment.ts
S05 | 宿主 ASR Worker | faster-whisper、segments 返回及当前截断行为。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/services/loom-engine/workers/asr/server.py
S06 | Flow 原生行业 Skill | go:embed 的 JSON 技能包、内容哈希和版本。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/backend/internal/flow/skills.go
S07 | Canvas 数据源执行 | MCP 工具输出与宿主文档证据入库是不同步骤。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/backend/internal/flow/canvas_workflow_sources.go
S08 | 周期采集触发 Canvas | collection.completed 消费与 Canvas 运行幂等。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/backend/internal/flow/canvas_auto_run.go
S09 | 现有外联地址保护 | 公网传输默认阻止私网、回环及元数据地址。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/backend/internal/flow/egress.go
S10 | 源类型数据库约束 | 当前 rss telegram wechat 约束需随视频源扩展。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/services/loom-engine/flow/migrations/0004_connectors.sql
S11 | 普通 Skill 文件包 | SKILL.md 包的安装与文件管理机制。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/backend/internal/skills/skill_packages.go
S12 | 行业包发布约定 | 行业包导出、源文件及版本管理约定。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/industry-packs/README.md
S13 | BiliNote 项目 | 视频笔记、多模态抽帧与现有项目能力。 | https://github.com/JefferyHcool/BiliNote/blob/90940fde4d224d0f69ad99674f4af0a1ea52d3c4/README.md
S14 | BiliNote 视频帧处理 | 抽帧与图片网格代码，抽取时需要任务目录隔离。 | https://github.com/JefferyHcool/BiliNote/blob/90940fde4d224d0f69ad99674f4af0a1ea52d3c4/backend/app/utils/video_reader.py
S15 | DTK 项目及集成能力 | 抖音 TikTok B站采集下载，REST MCP CLI 等能力。 | https://github.com/Evil0ctal/Douyin_TikTok_Download_API/blob/3d540dbf3783449e638403b65d81c882c4a99575/README.zh-CN.md
S16 | DTK 下载与转写 | 异步下载和转写边界；语音时间轴优先复用宿主。 | https://github.com/Evil0ctal/Douyin_TikTok_Download_API/blob/3d540dbf3783449e638403b65d81c882c4a99575/documents/zh/08-downloads-and-library.md
S17 | DTK MCP 接口 | 上游 MCP 工具与异步任务查询。 | https://github.com/Evil0ctal/Douyin_TikTok_Download_API/blob/3d540dbf3783449e638403b65d81c882c4a99575/documents/zh/12-mcp.md
S18 | 宿主近期实施记录 | 行业工作流和周期执行实施记录；不等同于本项目实测。 | https://github.com/newyngwieslash-ops/WeaveSense-Math/blob/514c70f666cb04e3e72cbfb967fac74d9f350747/docs/flow/2026-10-25-canvas-industry-execution.md